## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
812771 | 812771 | 812771 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/10/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 75.01 | Execução Indireta - Contrato | 2702025/2025 |  | 1ª Medição | 15801-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/11/2025 (10/2025)
2 | 03/11/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 96.76 | Execução Indireta - Contrato | 2702025/2025 |  | 2ª Medição | 15960-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2025 (11/2025)
3 | 03/11/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2702025/2025 |  | Supressão Final | 15966-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2025 (11/2025)
4 | 03/11/2025 | CLAUDIO MILANI | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 15967-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/12/2025 (11/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 3/2025 | Concorrência | 30/07/2025 | 27/08/2025 | 940505.22 | Contratação de pessoa jurídica para execução do sistema de coleta de água pluvial (drenagem) com emissário para atender o parque industrial da PR 497, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos anexos. | Homologada - (28/08/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2702025/2025 | Contratação de pessoa jurídica para execução do sistema de coleta de água pluvial (drenagem) com emissário para atender o parque industrial da PR 497, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos anexos. | AGILI SERVIÇOS LTDA (10.836.175/0001-97) | 840000 | 29/08/2025 | 14/01/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7910/2025 Ordinário | 29/08/2025 | AGILI SERVIÇOS LTDA (10.836.175/0001-97) | Contratação de pessoa jurídica para execução do sistema de coleta de água pluvial (drenagem) com emissário para atender o parque industrial da PR 497, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos anexos. | 571505.22 | 571505.22 | 571505.22 | 100
7911/2025 Ordinário | 29/08/2025 | AGILI SERVIÇOS LTDA (10.836.175/0001-97) | Contratação de pessoa jurídica para execução do sistema de coleta de água pluvial (drenagem) com emissário para atender o parque industrial da PR 497, incluindo mão de obra e fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, cronogramas, memorial descritivo e projetos anexos. | 241265.78 | 241265.78 | 241265.78 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1029 - Construção de Novas Obras no Parque Industrial | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15017 | RM 11 - SEDE - MONUMENTO NOSSA SRA. APARECIDA - PR-497 | RM 11 - SEDE - MONUMENTO NOSSA SRA. APARECIDA - PR NºS/N – CARAMURU. | 25°10'8,3''Sul / 54°15'50,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 940505.22 | 01/10/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 15799
Contrato | MAKELY ANDRESSA PRATES | ***.828.***.** | 840000 | 01/10/2025 | 2702025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 15800

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720251956320
Execução de Obra | MAKELY ANDRESSA PRATES | ***.828.***.** | CREA - 166326/D | ART (CREA) - 1720255730881