## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
427500 | 354441.46 | 354441.46 | 82.9102

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/10/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 16.72 | Execução Indireta - Contrato | 30/2025 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 01 DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM ÁREA TOTAL DE 315,00 M². | 4999-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2025 (10/2025)
2 | 06/11/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 25.83 | Execução Indireta - Contrato | 30/2025 |  | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO INDUSTRIAL TIPO I - ÁREA DE 315,00 M² | 5010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/12/2025 (11/2025)
3 | 28/11/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 38.23 | Execução Indireta - Contrato | 30/2025 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO 03 DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM ÁREA TOTAL DE 315,00 M² | 5087-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/12/2025 (11/2025)
4 | 31/12/2025 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DE OBRA, DEVIDO A NÃO EVOLUÇÃO NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO. | 5160-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/02/2026 (12/2025)
5 | 24/02/2026 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 56.69 | Execução Indireta - Contrato | 30/2025 |  | REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL COM ÁREA TOTAL DE 315,00 M² | 5263-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2026 (2/2026)
6 | 30/03/2026 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Paralisação |  |  |  |  | REFERENTE A PARALISAÇÃO DE OBRA, POR FALTA DE EVOLUÇÃO DE OBRA NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PARA PÓSTUMA MEDIÇÃO. | 5427-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/04/2026 (3/2026)
7 | 17/04/2026 | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | Medição | 82.91 | Execução Indireta - Contrato | 30/2025 |  | REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 5 DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM ÁREA TOTAL DE 315,00 M² | 5411-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2026 (4/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2025 | Concorrência | 13/03/2025 | 31/03/2025 | 503781.02 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÕES PRELIMINARES; MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS; FUNDAÇÕES; ESTRUTURAS; ALVENARIA, DIVISÓRIA, MUROS E FECHOS; COBERTURA; ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, GÁS - GLP, INCÊNDIOS E APARELHOS; REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS; PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETO, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras do município de Paranapoema/PR. | Homologada - (28/04/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
30/2025 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÕES PRELIMINARES; MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS; FUNDAÇÕES; ESTRUTURAS; ALVENARIA, DIVISÓRIA, MUROS E FECHOS; COBERTURA; ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, GÁS - GLP, INCÊNDIOS E APARELHOS; REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS; PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETO, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras do município de Paranapoema/PR. | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | 427500 | 07/05/2025 | 07/05/2026 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5564/2025 Ordinário RAP | 06/10/2025 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS, ALVENARIA, DIVISÓRIA, MUROS E FECHOS, COBERTURA, ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, GÁS - GLP, INCÊNDIOS E APARELHOS; REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS; PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETO. | 400000 | 331941.46 | 331941.46 | 82.99
5565/2025 Ordinário RAP | 06/10/2025 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAPARTIDA DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS, ALVENARIA, DIVISÓRIA, MUROS E FECHOS, COBERTURA, ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, GÁS - GLP, INCÊNDIOS E APARELHOS; REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS; PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETO. | 27500 | 22500 | 22500 | 81.82

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1273 - CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 630/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99997258 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: INSTALAÇÕES PRELIMINARES; MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS; FUNDAÇÕES; ESTRUTURAS; ALVENARIA, DIVISÓRIA, MUROS E FECHOS; COBERTURA; ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPEL | Rodovia PR 464 NºSN – PARANAPOEMA. RODOVIA 464 | 22°38'53,7''Sul / 52°5'0,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CARLOS HENRIQUE RABELO DE MELO | ***.977.***.** | 503781.02 | 01/12/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 5022
Contrato | RODOLFO LUIZ FAVERO SCANDELAI | ***.449.***.** | 427500 | 10/04/2025 | 30/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 5023

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | CARLOS HENRIQUE RABELO DE MELO | ***.977.***.** | CREA - 129973/D | ART (CREA) - 1720243555400
Orçamento | CARLOS HENRIQUE RABELO DE MELO | ***.977.***.** | CREA - 129973/D | ART (CREA) - 1720243555400
Execução de Obra | RODOLFO LUIZ FAVERO SCANDELAI | ***.449.***.** | CREA - SP5062952989/D | ART (CREA) - 1720252613981
Fiscalização | MATHEUS JOSÉ DOS ANJOS PORFÍRIO | ***.559.***.** | CREA - PR-167231/D | ART (CREA) - 1720255371032