## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
495003.63 | 495003.63 | 495003.63 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 275/2012 |  | Medicao 100 Contrato 275 | 260-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/10/2015 (7/2015)
2 | 31/07/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO | 261-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/10/2015 (7/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
275/2012 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO MUNICIPIO DE KALORÉ. |  | 495003.63 | 01/10/2012 | 01/10/2013 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1497/2014 Ordinário | 08/07/2014 | WILSON CARLOS JASKIV KALUZ EPP (76.114.891/0001-79) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO MUNICIPIO DE KALORÉ. | 69077.45 | 69077.45 | 69077.45 | 100
1555/2014 Ordinário | 16/07/2014 | WILSON CARLOS JASKIV KALUZ EPP (76.114.891/0001-79) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 6ª MEDICÃO DE SERVIÇOS PRETADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO MUNICIPIO DE KALORÉ. | 117634.4 | 117634.4 | 117634.4 | 100
1688/2013 Ordinário | 11/09/2013 | WILSON CARLOS JASKIV KALUZ EPP (76.114.891/0001-79) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente ao pagamento da 3ª parcela de serviços prestados na execução da obra da Unidade Básica de Saúde - UBS, conforme cronograma fisíco financeiro. | 81246.99 | 81246.99 | 81246.99 | 100
1737/2013 Ordinário | 24/09/2013 | WILSON CARLOS JASKIV KALUZ EPP (76.114.891/0001-79) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a 4ª parcela da execução da obra de Unidade Basíca de Saúde - UBS. | 110650.89 | 110650.89 | 110650.89 | 100
1480/2013 Ordinário | 16/08/2013 | WILSON CARLOS JASKIV KALUZ EPP (76.114.891/0001-79) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente ao pagamento da 2ª parcela da serviços prestados na execução da Unidade Basica de Saúde - UBS. | 60855.77 | 60855.77 | 60855.77 | 100
1088/2013 Ordinário | 19/06/2013 | WILSON CARLOS JASKIV KALUZ EPP (76.114.891/0001-79) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente ao pagamento da 1ª etapa de serviços prestados na execução da obra Unidade Básica de Saúde - UBS, conforme cronograma físico financeiro. | 55538.13 | 55538.13 | 55538.13 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - construcao unidade basica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1102/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2294 | TERRENO COM 640 M² | rua elias labegalini Nºs/n – centro | 23°49'23,0''Sul / 51°39'51,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LARISSA DENOBI DOMINGOS | ***.707.***.** | 499976.99 | 18/07/2012 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 114
Contrato | WILSON CARLOS JASKIV KALUZ | ***.096.***.** | 495003.63 | 21/09/2012 | 275/2012 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 111

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 23486-D/PR
Execução de Obra | WILSON CARLOS JASKIV KALUZ | ***.096.***.** | CREA - 4926-V/PR | ART (CREA) - 3889-D/SC
Orçamento | LARISSA DENOBI DOMINGOS | ***.707.***.** | CREA - PR-94730/D | ART (CREA) - 94730/D-PR