## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
360176.53 | 360176.53 | 360176.53 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/12/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1242012/2012 |  |  | 1020-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/11/2015 (5/2015)
2 | 15/01/2015 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Conclusão | [5 empty] | 1021-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/11/2015 (6/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1242012/2012 | Execução de reforma e ampliação de imóvel doado ao município de Porecatu para uso e proveito da saúde, matriculado sob o nº 1798 (fls 5197/8) no Cartório de Registro de Imóveis de Porecatu. | V C SOUZA - CONSTRUÇÃO (11.284.579/0001-88) | 428970.45 | 19/11/2012 | 19/07/2013 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7038/2014 Ordinário | 19/12/2014 | V C SOUZA - CONSTRUÇÃO (11.284.579/0001-88) | S/ SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AMPLIACAO/POSTO DE SAUDE, CONF. CONTRATO N.124/2012. | 11956.57 | 11956.57 | 11956.57 | 100
4516/2014 Ordinário | 18/08/2014 | V C SOUZA - CONSTRUÇÃO (11.284.579/0001-88) | ADITIVO RELATIVO A READEQUACAO DE DO POSTO DE SAUDE (UBS) NESTA MUNICIPALIDADE. | 74930.82 | 74930.82 | 74930.82 | 100
3806/2013 Ordinário RAP | 17/07/2013 | V C SOUZA - CONSTRUÇÃO (11.284.579/0001-88) | S/ SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DOADO P/ ESTA MUNICIPALIDADE, DE USO DA DIV. DE SAUDE. | 243362.12 | 243362.12 | 243362.12 | 100
3518/2013 Ordinário | 27/06/2013 | V C SOUZA - CONSTRUÇÃO (11.284.579/0001-88) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEL DOADO P/ ESTA MUNICIPALIDADE, DE USO DA DIV. DE SAUDE.(4ª-MEDIÇÃO) | 29927.02 | 29927.02 | 29927.02 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2050 - Manutenção dos Postos de Saúde/Atenção Básica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1379/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
26507 | Prédio em alvenaria med 254,00 m2 mais 214,00 m2 de dependencia no Lote 02 da Quadra 73 Rua Vereador Vilas Boas | RUA OSNY DO AMARAL NºSN – VILA CATANDUVA. VILA CATANDUVA | 22°45'157,9''Sul / 51°23'18,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSE RICARDO FERNANDES DE ANDRADE NETO | ***.142.***.** | 429345.55 | 02/07/2012 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3
Contrato | EDSON TOMASIN | ***.790.***.** | 428970.45 | 19/11/2012 | 1242012/2012 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JOSE RICARDO FERNANDES DE ANDRADE NETO | ***.142.***.** | CREA - 113363 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 658223
Execução de Obra | EDSON TOMASIN | ***.790.***.** | CREA - SP-113363/D | ART (CREA) - 20143128614