## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
478779.32 | 478779.32 | 478779.32 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/12/2025 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 24.33 | Execução Indireta - Contrato | 2992025/2025 |  | 1ª Medição | 16043-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2026 (12/2025)
2 | 30/01/2026 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 24.33 | Execução Indireta - Contrato | 2992025/2025 |  | Declaração de Acompanhamento | 16167-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/02/2026 (1/2026)
3 | 03/02/2026 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2992025/2025 |  | 2ª Medição | 16325-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/03/2026 (2/2026)
4 | 20/02/2026 | LUCAS FELIPE RAMME | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 16326-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/03/2026 (2/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 10/2025 | Concorrência | 26/08/2025 | 10/09/2025 | 575750.99 | Contratação de empresa especializada para a execução do estacionamento do Centro de Saúde Geni Teresinha Basso, compreendendo serviços de terraplanagem, nivelamento do terreno, pavimentação em piso intertravado de concreto, implantação de cobertura em grama, sinalização, instalação de sistema de drenagem de águas pluviais, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | Homologada - (22/09/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2992025/2025 | Contratação de empresa especializada para a execução do estacionamento do Centro de Saúde Geni Teresinha Basso, compreendendo serviços de terraplanagem, nivelamento do terreno, pavimentação em piso intertravado de concreto, implantação de cobertura em grama, sinalização, instalação de sistema de drenagem de águas pluviais, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | 471100 | 30/09/2025 | 30/03/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1023/2026 Ordinário | 19/02/2026 | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de empresa especializada para a execução do estacionamento do Centro de Saúde Geni Teresinha Basso, compreendendo serviços de terraplanagem, nivelamento do terreno, pavimentação em piso intertravado de concreto, implantação de cobertura em grama, sinalização, instalação de sistema de drenagem de águas pluviais, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 7679.32 | 7679.32 | 7679.32 | 100
9043/2025 Ordinário RAP | 06/10/2025 | IDEAL SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME (21.922.937/0001-94) | Contratação de empresa especializada para a execução do estacionamento do Centro de Saúde Geni Teresinha Basso, compreendendo serviços de terraplanagem, nivelamento do terreno, pavimentação em piso intertravado de concreto, implantação de cobertura em grama, sinalização, instalação de sistema de drenagem de águas pluviais, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 471100 | 471100 | 471100 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1025 - Construção, Ampliação e Melhorias nas Unidades de Saúde | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7746 | LOTE 08 QUADRA 90 | Rua TRAVESA MATO GORSSO Nº1504 – BELO HORIZONTE | 25°8'12,0''Sul / 54°18'12,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS FELIPE RAMME | ***.150.***.** | 575750.99 | 01/12/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 16041
Contrato | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | 471100 | 01/12/2025 | 2992025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 16042

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | CREA - 41031 | ART (CREA) - 1720256137106
Cargo e Função | LUCAS FELIPE RAMME | ***.150.***.** | CREA - PR 196654/D | ART (CREA) - 1720233054085
Orçamento | LUCAS FELIPE RAMME | ***.150.***.** | CREA - PR 196654/D | ART (CREA) - 1720253251846