## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
956737.24 | 455037.77 | 455037.77 | 47.5614

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/12/2025 | CLAUDIO MILANI | Medição | 10.73 | Execução Indireta - Contrato | 2972025/2025 |  | 1ª MEDIÇÃO | 16049-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2026 (12/2025)
2 | 30/01/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 10.73 | Execução Indireta - Contrato | 2972025/2025 |  | Declaração de Acompanhamento | 16169-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/02/2026 (1/2026)
3 | 04/02/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 39.03 | Execução Indireta - Contrato | 2972025/2025 |  | 2ª Medição | 16327-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/03/2026 (2/2026)
4 | 27/03/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato |  |  | 3ª Medição | 16555-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2026 (3/2026)
5 | 31/03/2026 | CLAUDIO MILANI | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 16556-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 14/04/2026 (3/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 6/2025 | Concorrência | 15/08/2025 | 09/09/2025 | 1023297.97 | Contratação de empresa de especializada para execução global de pavimentação asfáltica em CBUQ nas ruas Rua Projetada A-Prolongamento Rua 12 de Outubro e Rua Projetada B, do Distrito de São José do Itavó, conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Homologada - (22/09/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2972025/2025 | Contratação de empresa de especializada para execução global de pavimentação asfáltica em CBUQ nas ruas Rua Projetada A-Prolongamento Rua 12 de Outubro e Rua Projetada B, do Distrito de São José do Itavó, conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | 794000 | 26/09/2025 | 26/02/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
12440/2025 Ordinário RAP | 22/12/2025 | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | Contratação de empresa de especializada para execução global de pavimentação asfáltica em CBUQ nas ruas Rua Projetada A-Prolongamento Rua 12 de Outubro e Rua Projetada B, do Distrito de São José do Itavó, conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 162737.24 | 145169.75 | 145169.75 | 89.2
9127/2025 Ordinário RAP | 08/10/2025 | PATZLAFF & PASSAMANI LTDA - ME (26.222.260/0001-03) | Contratação de empresa de especializada para execução global de pavimentação asfáltica em CBUQ nas ruas Rua Projetada A-Prolongamento Rua 12 de Outubro e Rua Projetada B, do Distrito de São José do Itavó, conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos instrutivos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 794000 | 309868.02 | 309868.02 | 39.03

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1134 - Reurbanização e Restaur. de Ruas, Avenidas e Demais Vias Públicas | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15170 | RUA PROJETADA "A" SAO JOSE DO ITAVO | RUA PROJETADA A Nº2293 – SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 25°10'52,0''Sul / 54°20'37,0''Oeste
15106 | RUA DOZE DE OUTUBRO (SÃO JOSÉ DO ITAVÓ) | RUA DOZE DE OUTUBRO (SÃO JOSÉ DO ITAVÓ) Nºs/n – SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 25°10'52,0''Sul / 54°20'38,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 317831.98 | 01/12/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 16045
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 705465.99 | 01/12/2025 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 16046
Contrato | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 246613.01 | 01/12/2025 | 2972025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 16047
Contrato | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 547386.99 | 01/12/2025 | 2972025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 16048

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720257024887
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720251956320