## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
10494370.57 | 1325444.82 | 1325444.82 | 12.63

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/02/2026 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 2.23 | Execução Indireta - Contrato | 2132024/2024 |  | 1ª Medição | 16330-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/03/2026 (2/2026)
2 | 20/03/2026 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 4.92 | Execução Indireta - Contrato | 2132024/2024 |  | 2ª Medição | 16557-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2026 (3/2026)
3 | 07/04/2026 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 10.08 | Execução Indireta - Contrato | 2132024/2024 |  | 3ª Medição | 16698-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2026 (4/2026)
4 | 04/05/2026 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 13.74 | Execução Indireta - Contrato | 2132024/2024 |  | 4ª Medição | 16901-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2026 (5/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 13/2023 | Concorrência | 26/12/2023 | 30/01/2024 | 11362986.46 | Contratação de empresa para Ampliação do Hospital e Maternidade Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | Homologada - (17/07/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2132024/2024 | Contratação de empresa para Ampliação do Hospital e Maternidade Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | Lowe Construção Civil Ltda (08.644.227/0001-81) | 9646846.77 | 17/07/2024 | 17/10/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1982/2026 Ordinário | 19/03/2026 | Lowe Construção Civil Ltda (08.644.227/0001-81) | Contratação de empresa para Ampliação do Hospital e Maternidade Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 847523.8 | 293754.03 | 293754.03 | 34.66
6503/2024 Ordinário RAP | 24/07/2024 | Lowe Construção Civil Ltda (08.644.227/0001-81) | Contratação de empresa para Ampliação do Hospital e Maternidade Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. | 9646846.77 | 1031690.79 | 1031690.79 | 10.69

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1190 - Construção do Novo Hospital Municipal | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
151120 | Desapropriação do Lote Rural nº 123-C2 (cento e vinte e três -"C" - dois) da Gleba 14 (quatorze) do Imóvel Guairacá, situado neste município, tendo como base da desapropriação a Lei Municipal nº 2.220 de 22/10/2025 | RUA CEARÁ Nº0 – SOL NASCENTE | 25°8'12,0''Sul / 54°18'12,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABRICIO STECCA CIONI | ***.933.***.** | 11362986.46 | 01/02/2026 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 16328
Contrato | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | 9646846.77 | 01/02/2026 | 2132024/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 16329

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | CREA - PR 81794/D | ART (CREA) - 1720260739972
Orçamento | FABRICIO STECCA CIONI | ***.933.***.** | CAU - A 45707-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - SI11618193R07CT001
Fiscalização | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | ***.413.***.** | CREA - PR 201596/D | ART (CREA) - 1720260778960