## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
301000 | 273306.64 | 273306.64 | 90.7995

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/02/2026 | KEVIN YAGO SATO | Medição | 21.88 | Execução Indireta - Contrato | 3632025/2025 |  | 1ª Medição | 16333-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/03/2026 (2/2026)
2 | 03/03/2026 | KEVIN YAGO SATO | Medição | 59.45 | Execução Indireta - Contrato | 3632025/2025 |  | 2ª Medição | 16558-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2026 (3/2026)
3 | 01/04/2026 | KEVIN YAGO SATO | Medição | 79.77 | Execução Indireta - Contrato | 3632025/2025 |  | 3ª Medição | 16699-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2026 (4/2026)
4 | 04/05/2026 | KEVIN YAGO SATO | Medição | 90.8 | Execução Indireta - Contrato | 3632025/2025 |  | 4ª Medição | 16902-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2026 (5/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 13/2025 | Concorrência | 15/10/2025 | 03/11/2025 | 335069.03 | Contratação de empresa especializada para construção de gavetas funerárias verticais no cemitério central do Município de Itaipulândia-Pr, incluindo o fornecimento de mão de obra e materiais, conforme especificações constantes na planilha orçamentária, projeto, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo. | Homologada - (17/11/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3632025/2025 | Contratação de empresa especializada para construção de gavetas funerárias verticais no cemitério central do Município de Itaipulândia-Pr, incluindo o fornecimento de mão de obra e materiais, conforme especificações constantes na planilha orçamentária, projeto, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo. | ESQUADRO LAJES LTDA (44.360.086/0001-39) | 301000 | 24/11/2025 | 22/05/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10608/2025 Ordinário RAP | 25/11/2025 | ESQUADRO LAJES LTDA (44.360.086/0001-39) | Contratação de empresa especializada para construção de gavetas funerárias verticais no cemitério central do Município de Itaipulândia-Pr, incluindo o fornecimento de mão de obra e materiais, conforme especificações constantes na planilha orçamentária, projeto, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo. | 301000 | 273306.64 | 273306.64 | 90.8

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2365 - Construção, Ampliação e Melhorias em Cemitérios Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
142486 | PARTE DO LOTE RURAL N°94 DA GLEBA N°14 | Rua INDEFINIDO NºS/N – CENTRO | 25°8'18,0''Sul / 54°17'37,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | KEVIN YAGO SATO | ***.267.***.** | 335069.03 | 01/02/2026 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 16331
Contrato | GRAZIELA YUMI SUETAKE E FERNAN | ***.766.***.** | 301000 | 01/02/2026 | 3632025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 16332

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | GRAZIELA YUMI SUETAKE E FERNAN | ***.766.***.** | CREA - PR-82886/D | ART (CREA) - 1720260453726
Cargo e Função | KEVIN YAGO SATO | ***.267.***.** | CREA - PR-195545/D | ART (CREA) - 1720241620566