## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
946538.88 | 608094.88 | 608094.88 | 64.244

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/02/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 27.04 | Execução Indireta - Contrato | 4142025/2025 |  | 1ª Medição | 16336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/03/2026 (2/2026)
2 | 01/03/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 61.4 | Execução Indireta - Contrato | 4142025/2025 |  | 2ª Medição | 16559-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2026 (3/2026)
3 | 06/04/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 61.4 | Execução Indireta - Contrato | 4142025/2025 |  | Medição Aditivo | 16700-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2026 (4/2026)
4 | 29/05/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 61.4 | Execução Indireta - Contrato | 4142025/2025 |  | Declaração de Acompanhamento | 16903-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2026 (5/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 15/2025 | Concorrência | 03/11/2025 | 19/11/2025 | 999912.05 | Contratação de empresa especializada para ampliação e reforma nas instalações existentes da concessão de uso de bens imóveis municipais para fins de instalação de uma indústria de artefatos diversos de cimento, conforme Lei n° 2.204/2024, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | Homologada - (01/12/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4142025/2025 | Contratação de empresa especializada para ampliação e reforma nas instalações existentes da concessão de uso de bens imóveis municipais para fins de instalação de uma indústria de artefatos diversos de cimento, conforme Lei n° 2.204/2024, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | 877000 | 02/12/2025 | 01/07/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1720/2026 Ordinário | 06/03/2026 | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de empresa especializada para ampliação e reforma nas instalações existentes da concessão de uso de bens imóveis municipais para fins de instalação de uma indústria de artefatos diversos de cimento, conforme Lei n° 2.204/2024, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | 69538.88 | 69538.88 | 69538.88 | 100
11094/2025 Ordinário RAP | 02/12/2025 | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de empresa especializada para ampliação e reforma nas instalações existentes da concessão de uso de bens imóveis municipais para fins de instalação de uma indústria de artefatos diversos de cimento, conforme Lei n° 2.204/2024, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | 500000 | 500000 | 500000 | 100
11095/2025 Ordinário RAP | 02/12/2025 | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de empresa especializada para ampliação e reforma nas instalações existentes da concessão de uso de bens imóveis municipais para fins de instalação de uma indústria de artefatos diversos de cimento, conforme Lei n° 2.204/2024, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | 377000 | 38556 | 38556 | 10.23

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2157 - Manutenção de Parques Industriais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7718 | LOTE 10 QUADRA 01 | RUA CURITIBA Nº2293 – CENTRO. S/N | 25°8'2,0''Sul / 54°19'15,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 999912.05 | 01/02/2026 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 16334
Contrato | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | 877000 | 01/02/2026 | 4142025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 16335

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720251956320
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 1720260240080