## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
418000 | 174445.27 | 174445.27 | 41.7333

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/02/2026 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 8.09 | Execução Indireta - Contrato | 5112025/2025 |  | 1ª Medição | 16339-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/03/2026 (2/2026)
2 | 02/03/2026 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 17.24 | Execução Indireta - Contrato | 5112025/2025 |  | 2ª Medição | 16560-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2026 (3/2026)
3 | 01/04/2026 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 34.83 | Execução Indireta - Contrato | 5112025/2025 |  | 3ª Medição | 16701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2026 (4/2026)
4 | 06/05/2026 | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | Medição | 41.73 | Execução Indireta - Contrato | 5112025/2025 |  | 3ª Medição | 16904-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2026 (5/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 19/2025 | Concorrência | 27/11/2025 | 12/12/2025 | 611253.84 | Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação estrutural da cancha de bochas que integra o Clube Social da Terceira Idade, incluindo mão de obra com fornecimento de insumos, materiais e equipamentos necessários, conforme a planilha orçamentária, cronograma físico, memorial descritivo e projetos. | Homologada - (29/12/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
5112025/2025 | Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação estrutural da cancha de bochas que integra o Clube Social da Terceira Idade, incluindo mão de obra com fornecimento de insumos, materiais e equipamentos necessários, conforme a planilha orçamentária, cronograma físico, memorial descritivo e projetos. | PRIMUS OBRAS E MANUTENÇÃO LTDA (14.544.413/0001-41) | 418000 | 30/12/2025 | 28/09/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
12503/2025 Ordinário RAP | 30/12/2025 | PRIMUS OBRAS E MANUTENÇÃO LTDA (14.544.413/0001-41) | Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação estrutural da cancha de bochas que integra o Clube Social da Terceira Idade, incluindo mão de obra com fornecimento de insumos, materiais e equipamentos necessários, conforme a planilha orçamentária, cronograma físico, memorial descritivo e projetos. | 249309.4 | 5754.67 | 5754.67 | 2.31
12510/2025 Ordinário RAP | 30/12/2025 | PRIMUS OBRAS E MANUTENÇÃO LTDA (14.544.413/0001-41) | Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação estrutural da cancha de bochas que integra o Clube Social da Terceira Idade, incluindo mão de obra com fornecimento de insumos, materiais e equipamentos necessários, conforme a planilha orçamentária, cronograma físico, memorial descritivo e projetos. | 168690.6 | 168690.6 | 168690.6 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2314 - Ampliação, Reparação, Adaptação e Melhorias de Bens Municipais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7654 | LOTE 07 QUADRA 05-A - CENTRO DE EVENTOS IDOSO | AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº2293 – SANTA INES. S/N | 25°8'46,0''Sul / 54°17'40,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | ***.413.***.** | 611253.84 | 01/02/2026 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 16337
Contrato | LEOCIR SCALVI | ***.947.***.** | 418000 | 01/02/2026 | 5112025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 16338

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | LEOCIR SCALVI | ***.947.***.** | CREA - 121852/D | ART (CREA) - 1720260261673
Cargo e Função | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | ***.413.***.** | CREA - PR 201596/D | ART (CREA) - 1720240658292