## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
691000 | 546977.68 | 546977.68 | 79.1574

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/03/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 33.95 | Execução Indireta - Contrato | 2852025/2025 |  | 1ª Medição | 16563-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2026 (3/2026)
2 | 30/04/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 33.95 | Execução Indireta - Contrato | 2852025/2025 |  | Declaração de Acompanhamento | 16702-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2026 (4/2026)
3 | 29/05/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 33.95 | Execução Indireta - Contrato | 2852025/2025 |  | Declaração de Acompanhamento | 16905-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2026 (5/2026)
4 | 30/06/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 33.95 | Execução Indireta - Contrato | 2852025/2025 |  | Declaração de Acompanhamento | 17042-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/07/2026 (6/2026)
5 | 31/07/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 33.95 | Execução Indireta - Contrato | 2852025/2025 |  | Declaração de Acompanhamento | 17283-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/08/2026 (7/2026)
6 | 26/08/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 79.16 | Execução Indireta - Contrato | 2852025/2025 |  | 3ª Medição | 17515-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2026 (8/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 9/2025 | Concorrência | 19/08/2025 | 10/09/2025 | 845267.72 | Contratação de empresa especializada para a execução de obras civis destinadas à construção de 16 (dezesseis) estruturas de base em concreto armado para instalação de caixas d'água, incluindo o fornecimento e instalação das respectivas caixas, com vistas à melhoria da infraestrutura de abastecimento de água potável em áreas rurais. | Homologada - (16/09/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2852025/2025 | Contratação de empresa especializada para a execução de obras civis destinadas à construção de 16 (dezesseis) estruturas de base em concreto armado para instalação de caixas d'água, incluindo o fornecimento e instalação das respectivas caixas, com vistas à melhoria da infraestrutura de abastecimento de água potável em áreas rurais. | URBANIZA ENGENHARIA LTDA. - ME (50.317.350/0001-54) | 691000 | 24/09/2025 | 24/12/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8945/2025 Ordinário RAP | 29/09/2025 | URBANIZA ENGENHARIA LTDA. - ME (50.317.350/0001-54) | Contratação de empresa especializada para a execução de obras civis destinadas à construção de 16 (dezesseis) estruturas de base em concreto armado para instalação de caixas d?água, incluindo o fornecimento e instalação das respectivas caixas, com vistas à melhoria da infraestrutura de abastecimento de água potável em áreas rurais. | 691000 | 546977.68 | 546977.68 | 79.16

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2144 - Equipam. Melhorias do Sistemas de Água e Abast.Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
146640 | LOTE 277-B-3 GLEBA 14 | Rua RUA ALFREDO BENDER Nº2309 – CENTRO | 25°8'19,0''Sul / 54°17'26,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 845267.72 | 01/03/2026 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 16561
Contrato | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 691000 | 01/03/2026 | 2852025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 16562

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720251956320
Execução de Obra | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720256192999