## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
982172.32 | 819366.21 | 819366.21 | 83.4238

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/03/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 50.83 | Execução Indireta - Contrato | 5102025/2025 |  | 1ª Medição | 16566-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2026 (3/2026)
2 | 15/04/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 60.9 | Execução Indireta - Contrato | 5102025/2025 |  | 2ª Medição | 16703-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2026 (4/2026)
3 | 25/05/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 72.45 | Execução Indireta - Contrato | 5102025/2025 |  | 3ª Medição | 16906-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2026 (5/2026)
4 | 08/06/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 72.45 | Execução Indireta - Contrato | 5102025/2025 |  | Medição Aditivo | 17043-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/07/2026 (6/2026)
5 | 20/07/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 84.42 | Execução Indireta - Contrato | 5102025/2025 |  | 4 ª Medição | 17284-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/08/2026 (7/2026)
6 | 13/08/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 94.64 | Execução Indireta - Contrato | 5102025/2025 |  | 5ª Medição | 17516-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2026 (8/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 18/2025 | Concorrência | 12/11/2025 | 02/12/2025 | 978222.21 | Contratação de empresa especializada para reconstrução de barracão destinado à concessão de uso de bens imóveis municipais de uma indústria de móveis planejados e marmoraria, derrubado em razão de vendaval, incluindo mão de obra, fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.805/2019 e demais normas aplicáveis, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | Homologada - (29/12/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
5102025/2025 | Contratação de empresa especializada para reconstrução de barracão destinado à concessão de uso de bens imóveis municipais de uma indústria de móveis planejados e marmoraria, derrubado em razão de vendaval, incluindo mão de obra, fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.805/2019 e demais normas aplicáveis, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (53.749.960/0001-15) | 899000 | 30/12/2025 | 28/10/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4700/2026 Ordinário | 10/06/2026 | EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (53.749.960/0001-15) | Contratação de empresa especializada para reconstrução de barracão destinado à concessão de uso de bens imóveis municipais de uma indústria de móveis planejados e marmoraria, derrubado em razão de vendaval, incluindo mão de obra, fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.805/2019 e demais normas aplicáveis, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | 83172.32 | 60385.24 | 60385.24 | 72.6
12487/2025 Ordinário RAP | 30/12/2025 | EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (53.749.960/0001-15) | Contratação de empresa especializada para reconstrução de barracão destinado à concessão de uso de bens imóveis municipais de uma indústria de móveis planejados e marmoraria, derrubado em razão de vendaval, incluindo mão de obra, fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.805/2019 e demais normas aplicáveis, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | 899000 | 758980.97 | 758980.97 | 84.43

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1029 - Construção de Novas Obras no Parque Industrial | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136551 | LOTE RURAL N°200-B GLEBA N°16 | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | ***.413.***.** | 978222.21 | 01/03/2026 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 16564
Contrato | KASSIUS IVAN RENNER | ***.731.***.** | 899000 | 01/03/2026 | 5102025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 16565

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | KASSIUS IVAN RENNER | ***.731.***.** | CREA - PR-175622/D | ART (CREA) - 1720260836927
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720251956320
Orçamento | ANDERSON JUNIOR ANDRIGHETTI BI | ***.413.***.** | CREA - PR 201596/D | ART (CREA) - 1720262070182