## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
77227.64 | 77227.64 | 77227.64 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/11/2013 | ANICEIA SAVI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 93/2013 |  |  | 1001-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/11/2015 (5/2015)
2 | 30/12/2013 | ANICEIA SAVI | Conclusão | [5 empty] | 1002-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/11/2015 (5/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 2/2013 | Convite | 25/06/2013 | 08/07/2013 | 72609.71 | Reforma da escola municipal Anibal Khury Neto. | Homologada - (09/07/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
93/2013 | Reforma da escola municipal Anibal Khury Neto. | MOLINARI ENGENHARIA LTDA. (05.740.016/0001-54) | 69943.25 | 16/07/2013 | 12/01/2014 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6217/2013 Ordinário | 13/11/2013 | MOLINARI ENGENHARIA LTDA. (05.740.016/0001-54) | S/ SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 'ANIBAL CURI', CONF. CONTRATO.(1º-ADITIVO) | 7284.39 | 7284.39 | 7284.39 | 100
4121/2013 Ordinário | 25/07/2013 | MOLINARI ENGENHARIA LTDA. (05.740.016/0001-54) | S/ SERVIPOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 'ANIBAL CURI', NESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 69943.25 | 69943.25 | 69943.25 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1004 - Reforma e Ampliação das Unidades Escolares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1379/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25900 | Área de terra urbana med 5.248,36 m2 consistente da Quadra 08 Rua Artur Luiz | RUA ARTHUR LUIZ NºSN – VILA FÃTIMA APARECIDA FERNANDES. VILA FÃTIMA | 22°44'267,4''Sul / 51°22'582,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | 72609.71 | 01/06/2013 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7202
Contrato | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | 69943.25 | 08/07/2013 | 93/2013 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7293

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20143295138
Orçamento | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | CREA - 24321/D | ART (CREA) - 20133461477
Fiscalização | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | CREA - 24321/D | ART (CREA) - 20133463542