## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1481859.5 | 207167.9 | 207167.9 | 13.9802

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/07/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 13.55 | Execução Indireta - Contrato | 5122025/2025 |  | 1ª Medição | 17288-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/08/2026 (7/2026)
2 | 28/08/2026 | CLAUDIO MILANI | Medição | 13.55 | Execução Indireta - Contrato | 5122025/2025 |  | Declaração de Acompanhamento | 17517-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2026 (8/2026)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 20/2025 | Concorrência | 02/12/2025 | 17/12/2025 | 1739973.28 | contratação de empresa especializada para construção de barracão para instalação de concessão de uso de bens imóveis municipais para fins de instalação de uma indústria de caixas de papelão, conforme Lei nº 2.135/2024, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | Homologada - (29/12/2025)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
5122025/2025 | contratação de empresa especializada para construção de barracão para instalação de concessão de uso de bens imóveis municipais para fins de instalação de uma indústria de caixas de papelão, conforme Lei nº 2.135/2024, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | URBANIZA ENGENHARIA LTDA. - ME (50.317.350/0001-54) | 1419000 | 30/12/2025 | 29/08/2026 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4702/2026 Ordinário | 10/06/2026 | URBANIZA ENGENHARIA LTDA. - ME (50.317.350/0001-54) | contratação de empresa especializada para construção de barracão para instalação de concessão de uso de bens imóveis municipais para fins de instalação de uma indústria de caixas de papelão, conforme Lei nº 2.135/2024, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | 62859.5 | 14844.16 | 14844.16 | 23.61
12489/2025 Ordinário RAP | 30/12/2025 | URBANIZA ENGENHARIA LTDA. - ME (50.317.350/0001-54) | contratação de empresa especializada para construção de barracão para instalação de concessão de uso de bens imóveis municipais para fins de instalação de uma indústria de caixas de papelão, conforme Lei nº 2.135/2024, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, equipamentos e emissão de ART, conforme projeto, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio. | 1419000 | 192323.74 | 192323.74 | 13.55

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1029 - Construção de Novas Obras no Parque Industrial | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139909 | Lote Rural nº 537-A-2 da Gleba 14, Imovel Guairaca. | Rodovia RODOVIA PR 495 Nºs/n – BURITI | 25°10'47,0''Sul / 54°20'43,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 1739973.28 | 01/07/2026 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 17285
Contrato | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 1419000 | 01/07/2026 | 5122025/2025 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 17287

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720251956320
Execução de Obra | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720262660265