## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
52091.67 | 52091.67 | 52091.67 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 11/04/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 97/2013 |  |  | 1003-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/11/2015 (5/2015)
2 | 02/06/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Conclusão | [5 empty] | 1004-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/11/2015 (5/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 3/2013 | Convite | 08/07/2013 | 18/07/2013 | 121983.19 | Contratação de empresa para reforma das UBS Dr. Darly Franco Veras e Luís di Miguelli. | Homologada - (22/07/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
97/2013 | Contratação de empresa para reforma das UBS Dr. Darly Franco Veras e Luís di Miguelli. | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | 121554.79 | 22/07/2013 | 19/11/2013 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4941/2013 Ordinário RAP | 06/09/2013 | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA/POSTO DE SAUDE/DR. DARLY FRANCO VERAS/V.IGUAÇÚ, NESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 52091.67 | 52091.67 | 52091.67 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2050 - Manutenção dos Postos de Saúde/Atenção Básica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1379/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25806 | Pédio em alvenaria denominado U.B.S. Darly Franco Veras med 231,40 m2 no Lote 116 da Quadra 02 Rua Iguaçu matrícula 4573 | RUA IGUAÃ‡U NºSN – VILA IGUAÃ‡U. VILA IGUAÃ‡U | 22°45'28,4''Sul / 51°22'505,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | 53295.98 | 04/06/2013 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7713
Contrato | JOSE MARCIO VILHENA | ***.087.***.** | 53081.78 | 17/07/2013 | 97/2013 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 77133

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARCIO VILHENA | ***.087.***.** | CREA - 87920 | ART (CREA) - 20133301500
Orçamento | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20143301448
Fiscalização | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20143301448