## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
59945.19 | 59945.19 | 59945.19 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/09/2013 | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | Medição | 23.48 | Execução Indireta - Contrato | 28/2013 |  | 1º medição setembro/2013 | 315-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/12/2015 (1/2015)
2 | 23/10/2013 | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | Medição | 40.03 | Execução Indireta - Contrato | 28/2013 |  | 2º medição outubro/2013 | 316-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/12/2015 (1/2015)
3 | 02/12/2013 | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | Medição | 51.5 | Execução Indireta - Contrato | 28/2013 |  | 3º medição dezembro/2013 | 317-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/12/2015 (1/2015)
4 | 11/02/2014 | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | Medição | 86.26 | Execução Indireta - Contrato | 28/2013 |  | 4º medição fevereiro/2014 | 318-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/12/2015 (1/2015)
5 | 09/05/2014 | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 28/2013 |  | 5º medição maio/2014 | 319-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/12/2015 (1/2015)
6 | 28/07/2014 | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | 320-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 01/12/2015 (1/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
28/2013 | LOTE 04: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE MELHORIAS E REFORMA A SEREM REALIZADAS EM PRÉDIO PÚBLICO, SITUADO NO DISTRITO DE FLUVIÓPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, CUJA UTILIZAÇÃO ATUAL É A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE DE FLUVIÓPOLIS, PRÉDIO ESTE, COM ÁREA DE 200,20 M2, EM CUMPRIMENTO A PROPOSTA N.º 09426565000100/2011-03 (CNES 2567148), REFERENTE AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD | MARIA HELENA RIBAS SOZZI - ME (07.374.752/0001-61) | 116394.97 | 17/05/2013 | 12/05/2014 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
51/2015 Ordinário | 12/01/2015 | MARIA HELENA RIBAS SOZZI - ME (07.374.752/0001-61) | LOTE 01:MELHORIAS E REFORMA NA UBS-CENTRO DE SAÚDE,C/ÁREA DE 720,95M2,CONF.PROPOSTA Nº 09426565000100/2011-05;LOTE 02:MELHORIAS E REFORMA NA UBS-P.S.DA V.B.JESUS,C/ÁREA DE 389,19M2 (PROP.09426565000100/2011-01);LOTE 03:MELHORIAS E REFORMA NA UBS-P.S.DA V.AMARAL,C/ÁREA DE 153,12M2 (PROP.09426565000100/2011-04) E LOTE 04:MELHORIAS E REFORMA UBS-P.S.DE FLUVIÓPOLIS,C/ÁREA DE 200,20 M2 (PROP.09426565000100/2011-03),TODAS,REF.AO PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,COMPONENTE REFORMA. (Licitação Nº : 1/2013-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
789/2013 Ordinário RAP | 21/05/2013 | MARIA HELENA RIBAS SOZZI - ME (07.374.752/0001-61) | LOTE 01:MELHORIAS E REFORMA NA UBS-CENTRO DE SAÚDE,C/ÁREA DE 720,95M2,CONF.PROPOSTA Nº 09426565000100/2011-05;LOTE 02:MELHORIAS E REFORMA NA UBS-P.S.DA V.B.JESUS,C/ÁREA DE 389,19M2 (PROP.09426565000100/2011-01);LOTE 03:MELHORIAS E REFORMA NA UBS-P.S.DA V.AMARAL,C/ÁREA DE 153,12M2 (PROP.09426565000100/2011-04) E LOTE 04:MELHORIAS E REFORMA UBS-P.S.DE FLUVIÓPOLIS,C/ÁREA DE 200,20 M2 (PROP.09426565000100/2011-03),TODAS,REF.AO PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,COMPONENTE REFORMA. (Licitação Nº : 1/2013-TP) | 59945.19 | 59945.19 | 59945.19 | 100
790/2013 Ordinário | 21/05/2013 | MARIA HELENA RIBAS SOZZI - ME (07.374.752/0001-61) | LOTE 01:MELHORIAS E REFORMA NA UBS-CENTRO DE SAÚDE,C/ÁREA DE 720,95M2,CONF.PROPOSTA Nº 09426565000100/2011-05;LOTE 02:MELHORIAS E REFORMA NA UBS-P.S.DA V.B.JESUS,C/ÁREA DE 389,19M2 (PROP.09426565000100/2011-01);LOTE 03:MELHORIAS E REFORMA NA UBS-P.S.DA V.AMARAL,C/ÁREA DE 153,12M2 (PROP.09426565000100/2011-04) E LOTE 04:MELHORIAS E REFORMA UBS-P.S.DE FLUVIÓPOLIS,C/ÁREA DE 200,20 M2 (PROP.09426565000100/2011-03),TODAS,REF.AO PROG.DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,COMPONENTE REFORMA. (Licitação Nº : 1/2013-TP) | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1028 - CONSTRUÇÃO / REFORMA POSTO SAUDE DE FLUVIÓPOLIS | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2150/2012 (Ínicio da aplicação 2013)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
50014 | PREDIO EM ALVENARIA COM 190,00 M2 E COBERTO COM TELHA DE BARRO - POSTO DE SAUDE, POSTO DE SAÚDE FLUVIÓPOLIS | FLUVIOPOLIS NºSN – FLUVIOPOLIS. PREDIO | 25°1'10,0''Sul / 50°35'54,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | ***.329.***.** | 116394.97 | 01/06/2013 |  |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 83
Contrato | PAULO CESAR S MARTINS | ***.818.***.** | 116394.97 | 17/05/2013 | 28/2013 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 83

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ERNESTO AMORIM ASSEF | ***.422.***.** | CREA - 53251-7 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 585764
Cargo e Função | GUILHERME DISTÉFANO SANTOS | ***.329.***.** | CAU - A70153-0 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 1196515
Execução de Obra | PAULO CESAR S MARTINS | ***.818.***.** | CREA - 18671/D | ART (CREA) - 20131852070