## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
190766.15 | 190766.15 | 190766.15 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 07/05/2013 | ANDRESSA PAULINA DAS CHAGAS | Medição | 23.85 | Execução Indireta - Contrato | 201378/2013 |  | 1º Medição do Contrato 78/2013 | 3111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2015 (1/2015)
2 | 06/06/2013 | ANDRESSA PAULINA DAS CHAGAS | Medição | 47.72 | Execução Indireta - Contrato | 201378/2013 |  | 2º Medição do Contrato 78/2013 | 3112-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2015 (1/2015)
3 | 09/07/2013 | ANDRESSA PAULINA DAS CHAGAS | Medição | 71.58 | Execução Indireta - Contrato | 201378/2013 |  | 3º Medição do Contrato 78/2013 | 3113-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2015 (1/2015)
4 | 10/09/2013 | ADRIANO VIEIRA RISSON | Medição | 88.28 | Execução Indireta - Contrato | 201378/2013 |  | 4º Medição do Contrato 78/2013 | 3114-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2015 (1/2015)
5 | 30/10/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 97.72 | Execução Indireta - Contrato | 201378/2013 |  | 5º Medição do Contrato 78/2013 | 3115-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2015 (1/2015)
6 | 30/10/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 201378/2013 |  |  | 1342-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2016 (4/2015)
7 | 30/10/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 1343-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 04/02/2016 (4/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
201378/2013 | Contratação de empresa para execução de 8.580,63m2 de pavimentação poliédrica, na Avenida Itaipu, continuação do Anel Viário, no Município de Itaipulândia, conforme Termo de Referência, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Infra Estrutura | EMPREITEIRA SANTA LUZIA LTDA (11.825.529/0001-60) | 169124.57 | 05/04/2013 | 12/05/2013 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4577/2013 Global RAP | 25/11/2013 | EMPREITEIRA SANTA LUZIA LTDA (11.825.529/0001-60) | Contratação de empresa para execução de 8.580,63m² de pavimentação poliédrica, na Avenida Itaipu, continuação do Anel Viária, no Município de Itaipulândia, conforme necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infra-Estrutura, conf. (Terceira Alteração Contratual). | 21641.58 | 21641.58 | 21641.58 | 100
1566/2013 Global RAP | 03/05/2013 | EMPREITEIRA SANTA LUZIA LTDA (11.825.529/0001-60) | Contratação de empresa para execução de 8.580,63m² de pavimentação poliédrica, na Avenida Itaipu, continuação do Anel Viária, no Município de Itaipulândia, conforme necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infra-Estrutura. | 169124.57 | 169124.57 | 169124.57 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1023 - Pavimentação poliédrica | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
133095 | Avenida Itaipu, continuaçao do Anel Viário, no Município de Itaipulandia. | AV. ITAIPU Nºs/n – CENTRO | 25°7'585,9''Sul / 54°18'237,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRESSA PAULINA DAS CHAGAS | ***.756.***.** | 169956.92 | 08/03/2012 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 405
Contrato | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | 169124.57 | 05/04/2012 | 201378/2013 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 406

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | CREA - 89738 | ART (CREA) - 0909245
Orçamento | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | CREA - 89738 | ART (CREA) - 0909245
Orçamento | ANDRESSA PAULINA DAS CHAGAS | ***.756.***.** | CREA - 128763 | ART (CREA) - 0909245
Fiscalização | ANDRESSA PAULINA DAS CHAGAS | ***.756.***.** | CREA - 128763 | ART (CREA) - 0909245