## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
225649 | 225649 | 225649 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/12/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 92/2013 |  |  | 1007-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/11/2015 (5/2015)
2 | 26/06/2015 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Conclusão | [5 empty] | 1008-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/11/2015 (6/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 2/2013 | Tomada de Preços | 07/06/2013 | 26/06/2013 | 260000 | Recapeamento asfáltico em CBUQ para diversas ruas do município. | Homologada - (09/07/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
92/2013 | Recapeamento asfáltico em CBUQ para diversas ruas do município. | DEBORAH MONIQUE FERNANDEZ - EIRELI - EPP (17.330.640/0001-62) | 225649 | 16/07/2013 | 16/07/2014 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 74/2013 - Federal | Em Andamento | Recapeamento em ruas e avenidas da cidade | 28/12/2012 | 28/12/2015 | 14150 | 245850 | 780733
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 75/2013 - Federal | Em Andamento | RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | 28/12/2012 | 28/12/2015 | 14150 | 245850 | 780733

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7307/2013 Ordinário RAP | 31/12/2013 | DEBORAH MONIQUE FERNANDEZ - EIRELI - EPP (17.330.640/0001-62) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO A PRECO GLOBAL, A PRECOS FIXOS E SEM REAJUSTE DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 211499 | 211499 | 211499 | 100
7308/2013 Ordinário RAP | 31/12/2013 | DEBORAH MONIQUE FERNANDEZ - EIRELI - EPP (17.330.640/0001-62) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO A PREÇO GLOBAL, A PRECOS FIXOS E SEM REAJUSTE DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO. | 14150 | 14150 | 14150 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2026 - Manutenção da Divisão de Urbanismo | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1379/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25941 | Rua Paranaguá asfaltada em CBUQ med 1.196,00 x 9,00 m totalizando 10.764,00 m2 | RUA PARANAGUÃ Nºsn – LOTEAMENTO GERAL. LOTEAMENTO GERAL | 22°45'173,4''Sul / 51°22'437,4''Oeste
25942 | Rua Urbano Lunardelli asfaltada em CBUQ med 1.005,00 x 12,00 m totalizando 12.060,00 m2 | Rua Urbano Lunardelli Iguaçu NºSN – Loteamento Geral | 22°45'22,3''Sul / 51°22'44,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | 260000 | 30/04/2013 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 65
Contrato | Cesar José Fernandez | ***.143.***.** | 225649 | 26/06/2013 | 92/2013 |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6502

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | Cesar José Fernandez | ***.143.***.** | CREA - PR-9010/D | ART (CREA) - 20134696818
Fiscalização | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20134500069
Orçamento | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | CREA - 24321/D | ART (CREA) - 20131609434