## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
336542.37 | 336542.37 | 336542.37 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/12/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 150/2013 |  |  | 1009-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/11/2015 (5/2015)
2 | 26/06/2015 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Conclusão | [5 empty] | 1010-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/11/2015 (6/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 3/2013 | Tomada de Preços | 02/10/2013 | 29/10/2013 | 350000 | Contratação de empresa para recapeamento asfáltico em 13.379,74 m2 em ruas do Município de Porecatu. | Homologada - (09/11/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
150/2013 | Contratação de empresa para recapeamento asfáltico em 13.379,74 m2 em ruas do Município de Porecatu. | DEBORAH MONIQUE FERNANDEZ - EIRELI - EPP (17.330.640/0001-62) | 348240 | 09/11/2013 | 09/05/2014 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7288/2013 Ordinário RAP | 27/12/2013 | DEBORAH MONIQUE FERNANDEZ - EIRELI - EPP (17.330.640/0001-62) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO A PREÇO GLOBAL, A PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTE DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 13.379,74/M² EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 336542.37 | 336542.37 | 336542.37 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2026 - Manutenção da Divisão de Urbanismo | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1379/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25948 | Rua São Paulo asfaltada em CBUQ med 1.260,00 x 9,00 m totalizando 11.340,00 m2 | RUA SÃƒO PAULO Nºsn – LOTEAMENTO GERAL. LOTEAMENTO GERAL | 22°45'434,1''Sul / 51°22'275,4''Oeste
25949 | Rua Presidente Kennedy asfaltada em CBUQ med 1.263,00 x 9,00 m totalizando 11.367,00 m2 | Rua Presidente Kennedy NºSN – Loteamento Geral | 22°45'25,2''Sul / 51°22'40,8''Oeste
25959 | Rua Belo Horizonte asfaltada em CBUQ med 947,00 x 9,00 m totalizando 8.523,00 m2 | RUA BELO HORIZONTE Nºsn – LOTEAMENTO GERAL. LOTEAMENTO GERAL | 22°45'287,9''Sul / 51°22'401,3''Oeste
25960 | Rua Barão do Rio Branco asfaltada em CBUQ med 677,00 x 9,00 m totalizando 6.093,00 m2 | Rua Barão do Rio Branco NºSN – Loteamento Geral | 22°45'26,8''Sul / 51°22'45,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | 350000 | 27/09/2013 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 10203
Contrato | Cesar José Fernandez | ***.143.***.** | 348240 | 29/10/2013 | 150/2013 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 102

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | Cesar José Fernandez | ***.143.***.** | CREA - PR-9010/D | ART (CREA) - 20140138988
Fiscalização | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20140166876
Orçamento | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | CREA - 24321/D | ART (CREA) - 20132921628