## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
10259.07 | 10259.07 | 10259.07 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/12/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 27.65 | Execução Indireta - Contrato | 210/2013 |  | Medição 27,65% | 3118-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2015 (1/2015)
2 | 14/04/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 210/2013 |  |  | 1368-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/02/2016 (4/2015)
2 | 14/04/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 210/2013 |  |  | 1367-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/02/2016 (4/2015)
3 | 14/04/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 1368-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/02/2016 (4/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 1/2013 | Concorrência | 21/06/2013 | 25/07/2013 | 2860220.3 | Registro de Preços para futura aquisição referente a serviços diversos de execução de calçadas diversas, reparos e reformas de próprios, aquisição de pedra poliédrica, pavimentação poliédrica e drenagem, serviços diversos de construção civil | Homologada - (05/09/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
210/2013 | Registro de Preços para futura aquisição referente a serviços diversos de execução de calçadas diversas, reparos e reformas de próprios, aquisição de pedra poliédrica, pavimentação poliédrica e drenagem, serviços diversos de construção civil | PEDREIRA R.A. LTDA - ME (10.863.144/0001-25) | 322734.18 | 12/09/2013 | 05/05/2014 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4257/2013 Global RAP | 30/10/2013 | PEDREIRA R.A. LTDA - ME (10.863.144/0001-25) | Colchão de argila p/ pav. poliédricoExtração, carga transp. preparo e assentamento do poliedro.Rejunte pavimentação poliédrica com pó de pedraCompactação de pavimento poliédricoRegistro de Preços para futura aquisição referente a serviços diversos de execução de calçadas diversas, reparos e reformas de próprios, aquisição de pedra poliédrica, pavimentação poliédrica e drenagem, serviços diversos de construção civil | 10259.07 | 10259.07 | 10259.07 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1023 - Pavimentação poliédrica | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
134124 | Rua Henrique Ghellere, situada no perimetro urbano na comunidade de São José do Itavó, com as seguintes coordenadas geograficas: inicial Lat: 25º 10'57.13"S, Long:54º 20'44.49"O e Final Lat:25º10'36.37"S e Long: 54 20'51.59"O | RUA HENRIQUE GHELLERE Nºs/n – CENTRO | 25°10'389,3''Sul / 54°20'507,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 32639.25 | 01/11/2013 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 872
Contrato | ADEMIR BOLFE | ***.408.***.** | 22509.83 | 01/11/2013 | 210/2013 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 873

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ADEMIR BOLFE | ***.408.***.** | CREA - 161579 | ART (CREA) - 20140747810
Orçamento | ADEMIR BOLFE | ***.408.***.** | CREA - 161579 | ART (CREA) - 201407478105
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20140747810
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20140747810