## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
28149 | 28149 | 28149 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2012 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 197/2011 |  |  | -- | 06/09/2013 (0/2013)
2 | 31/03/2013 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 79.98 | Execução Indireta - Contrato | 197/2011 |  |  | 76-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2014 (3/2013)
3 | 28/06/2013 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 88.25 | Execução Indireta - Contrato | 197/2011 |  |  | 109-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2014 (6/2013)
4 | 31/01/2014 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 91 | Execução Indireta - Contrato | 197/2011 |  |  | 109-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2014 (1/2014)
5 | 31/08/2014 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 91 | Execução Indireta - Contrato | 197/2011 |  |  | 201-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2015 (8/2014)
6 | 31/03/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 197/2011 |  |  | 244-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/07/2015 (3/2015)
7 | 31/07/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO | 261-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/10/2015 (7/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
197/2011 | REALIZAR REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0304487-02, ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | P. S. OLIVEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (12.523.562/0001-07) | 86822.84 | 29/06/2011 | 29/06/2011 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 81/2009 - Federal | Em Andamento | implantacao da acadenia da terceira idade, rforma do ginasio de esportes, cobertura das arquibancadsa do campode kalore e jussiara, e iluminacao do campo de suiço. | 23/12/2009 | 30/06/2013 | 6170.39 | 146250 | 30448702

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1788/2014 Ordinário | 18/08/2014 | P. S. OLIVEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (12.523.562/0001-07) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA SOBRE A EXECUÇÃO FINAL DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GONÇALVES CANELO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0304487-02, TOMADA DE PREÇO 06/2011, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 1569.69 | 1569.69 | 1569.69 | 100
1789/2014 Ordinário | 18/08/2014 | P. S. OLIVEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (12.523.562/0001-07) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUÇÃO FINAL DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ GONÇALVES CANELO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0304487-02, TOMADA DE PREÇO 06/2011, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 26579.31 | 26579.31 | 26579.31 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2086 | Lote de terra sob nºs 1 e 2 | rua benedito labegalini Nºs/n – centro | 23°49'25,0''Sul / 51°40'12,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.