## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
323934.87 | 323934.87 | 323934.87 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/02/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 29.9 | Execução Indireta - Contrato | 451/2013 |  | REFERENTE a 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. CONTRATO Nº 451-91/2013. TP 2/2013. | 558-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2015 (2/2014)
2 | 27/02/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 451/2013 |  | 2º MEDIÇÃO (FINAL) DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E 2º MEDIÇÃO DE LIMPEZA DA PISTA COM 12.909,96 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 2C COM 12.909,96 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,0 CM COM 305,49 TON E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) - ESP. 3,00 CM 916,46 TON, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE PARANAPOEMA. | 559-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2015 (2/2014)
3 | 27/02/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 560-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 04/02/2015 (2/2014)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 2/2013 | Tomada de Preços | 01/11/2013 | 11/12/2013 | 323934.89 | EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 12.909,96 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 2C COM 12.909,96 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,0 CM COM 305,49 TON E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) - ESP. 3,00 CM 916,46 TON, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE | Homologada - (13/12/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
451/2013 | EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 12.909,96 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 2C COM 12.909,96 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,0 CM COM 305,49 TON E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) - ESP. 3,00 CM 916,46 TON, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA. (07.477.430/0001-48) | 323934.87 | 13/12/2013 | 14/07/2014 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
MARINGÁ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | 2/2011 - Estadual | Prestação de Contas Autuada | Programa de bolsas de iniciação científica | 05/09/2011 | 05/09/2012 | 0 | 712800 | 2212011

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3611/2013 Ordinário RAP | 26/12/2013 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA. (07.477.430/0001-48) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 12.909,96 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 2C COM 12.909,96 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,0 CM COM 305,49 TON E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) - ESP. 3,00 CM 916,46 TON, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE PARANAPOEMA. | 84434.87 | 84434.87 | 84434.87 | 100
3612/2013 Ordinário RAP | 26/12/2013 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA. (07.477.430/0001-48) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 12.909,96 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 2C COM 12.909,96 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,0 CM COM 305,49 TON E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) - ESP. 3,00 CM 916,46 TON, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANA NA CIDADE DE PARANAPOEMA. | 199500 | 199500 | 199500 | 100
3613/2013 Ordinário RAP | 26/12/2013 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA. (07.477.430/0001-48) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 12.909,96 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 2C COM 12.909,96 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,0 CM COM 305,49 TON E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) - ESP. 3,00 CM 916,46 TON, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANA NA CIDADE DE PARANAPOEMA. | 40000 | 40000 | 40000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1202 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PAVIMENTAÇÃO | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99993508 | EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 12.909,96 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 2C COM 12.909,96 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,0 CM COM 305,49 TON E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C | Rua Dr. José Cândido Muricy NºS/N – Centro | 22°39'25,0''Sul / 52°4'52,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 323934.89 | 02/01/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 550
Contrato | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | 323934.87 | 02/01/2014 | 451/2013 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 549

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | CREA - PR-22731-D | ART (CREA) - 5114316
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 5114316