## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
375385.3 | 375385.3 | 375385.3 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 41.8 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 261-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2015 (7/2015)
2 | 31/10/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 41.8 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 279-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/02/2016 (10/2015)
3 | 31/12/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 45 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 294-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2016 (12/2015)
4 | 31/01/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 45 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 299-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2016 (1/2016)
5 | 31/03/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 69.2 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 308-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (3/2016)
6 | 31/05/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 84.4 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 312-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2016 (5/2016)
7 | 31/07/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 84.4 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 319-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/10/2016 (7/2016)
8 | 31/08/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 84.4 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 320-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2016 (8/2016)
9 | 30/09/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 84.4 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 331-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2016 (10/2016)
10 | 30/11/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 84.4 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2017 (11/2016)
11 | 31/01/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92.02 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/06/2017 (1/2017)
12 | 31/03/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92.02 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2017 (3/2017)
13 | 31/05/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92.02 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 370-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2017 (5/2017)
14 | 31/07/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92.02 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2017 (7/2017)
15 | 31/08/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92.02 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2017 (8/2017)
16 | 31/10/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92.02 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 393-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2017 (10/2017)
17 | 31/12/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2018 (12/2017)
18 | 31/01/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 417-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2018 (1/2018)
19 | 30/03/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2018 (3/2018)
20 | 30/04/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2018 (4/2018)
21 | 30/06/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  |  | 450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2018 (6/2018)
22 | 31/08/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  | CONCLUSAO | 457-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (8/2018)
23 | 31/10/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  | CONCLUSAO | 467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (10/2018)
24 | 31/12/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  | CONCLUSAO | 484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2019 (12/2018)
25 | 31/01/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  | CONCLUSAO | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2019 (1/2019)
26 | 29/03/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  | CONCLUSAO | 499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2019 (3/2019)
27 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  | CONCLUSAO | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
28 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2014 |  | CONCLUSAO | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
29 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO | 524-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 4/2014 | Tomada de Preços | 27/03/2014 | 11/04/2014 | 408000 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS PORTE I | Homologada - (24/04/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
410/2014 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS PORTE I | CONSTRUTORA TRES IRMAOS (11.003.097/0001-02) | 407935.53 | 25/04/2014 | 26/01/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
588/2017 Ordinário | 28/03/2017 | CONSTRUTORA TRES IRMAOS (11.003.097/0001-02) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS PORTE I | 42721.7 | 42721.7 | 42721.7 | 100
1371/2016 Ordinário | 08/06/2016 | CONSTRUTORA TRES IRMAOS (11.003.097/0001-02) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS PORTE I | 50358.1 | 50358.1 | 50358.1 | 100
794/2016 Ordinário | 01/04/2016 | CONSTRUTORA TRES IRMAOS (11.003.097/0001-02) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS PORTE I | 111806.1 | 111806.1 | 111806.1 | 100
1639/2015 Ordinário | 27/07/2015 | CONSTRUTORA TRES IRMAOS (11.003.097/0001-02) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS PORTE I | 90390.92 | 90390.92 | 90390.92 | 100
1837/2014 Ordinário | 28/08/2014 | CONSTRUTORA TRES IRMAOS (11.003.097/0001-02) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS PORTE I | 48697.44 | 48697.44 | 48697.44 | 100
1464/2014 Ordinário | 30/06/2014 | CONSTRUTORA TRES IRMAOS (11.003.097/0001-02) | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS PORTE I, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO | 31411.04 | 31411.04 | 31411.04 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1008 - reformar o hospital municipal | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1102/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2308 | PRAÇA DE ESPORTE I | rua vicente procopio ribeiro Nºs/n – centro | 23°49'25,0''Sul / 51°40'17,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | 408000 | 28/03/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 195
Contrato | ANDRE RICARDO BARRIQUELO | ***.895.***.** | 407935.53 | 11/04/2014 | 410/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 196

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 23486-D/PR
Orçamento | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 23486-D/PR
Execução de Obra | ADRIELI RENATA BARRIQUELO | ***.634.***.** | CREA - 122192-D/PR | ART (CREA) - 122192-D/PR