## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
485304.32 | 485304.32 | 485304.32 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 261-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2015 (7/2015)
2 | 31/10/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 97.95 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 279-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/02/2016 (10/2015)
3 | 31/12/2015 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 294-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2016 (12/2015)
4 | 31/01/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 299-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2016 (1/2016)
5 | 31/03/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 308-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (3/2016)
6 | 31/05/2016 | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 312-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2016 (5/2016)
7 | 31/07/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 319-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/10/2016 (7/2016)
8 | 31/08/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 320-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2016 (8/2016)
9 | 30/09/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 331-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2016 (10/2016)
10 | 30/11/2016 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2017 (11/2016)
11 | 31/01/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/06/2017 (1/2017)
12 | 31/03/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2017 (3/2017)
13 | 31/05/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 370-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2017 (5/2017)
14 | 31/07/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2017 (7/2017)
15 | 31/08/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2017 (8/2017)
16 | 31/10/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  |  | 393-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2017 (10/2017)
17 | 31/12/2017 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 403-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/03/2018 (12/2017)
18 | 31/01/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 417-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2018 (1/2018)
19 | 30/03/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2018 (3/2018)
20 | 30/04/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2018 (4/2018)
21 | 30/06/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2018 (6/2018)
22 | 31/08/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 457-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (8/2018)
23 | 31/10/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (10/2018)
24 | 31/12/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2019 (12/2018)
25 | 31/01/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2019 (1/2019)
26 | 29/03/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2019 (3/2019)
27 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
28 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 409/2014 |  | CONCLUSAO | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
29 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO | 524-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 2/2014 | Tomada de Preços | 12/02/2014 | 06/03/2014 | 495472.52 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS RUAS: MARIO VIOTI FILHO, VEREADOR ERNESTO KELLER, MARIO SPADIM E RUA ONESIO ROMÃO FANTACHOLE | Homologada - (16/04/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
409/2014 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS RUAS: MARIO VIOTI FILHO, VEREADOR ERNESTO KELLER, MARIO SPADIM E RUA ONESIO ROMÃO FANTACHOLE | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | 495472.52 | 22/04/2014 | 05/06/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1722/2015 Ordinário | 12/08/2015 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS RUAS: MARIO VIOTI FILHO, VEREADOR ERNESTO KELLER, MARIO SPADIM E RUA ONESIO ROMÃO FANTACHOLE 6 mediçao | 145787.29 | 145787.29 | 145787.29 | 100
497/2015 Ordinário | 06/03/2015 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS RUAS: MARIO VIOTI FILHO, VEREADOR ERNESTO KELLER, MARIO SPADIM E RUA ONESIO ROMÃO FANTACHOLE, RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO. | 91284.93 | 91284.93 | 91284.93 | 100
498/2015 Ordinário | 06/03/2015 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS RUAS: MARIO VIOTI FILHO, VEREADOR ERNESTO KELLER, MARIO SPADIM E RUA ONESIO ROMÃO FANTACHOLE, RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO. | 95118.67 | 95118.67 | 95118.67 | 100
2351/2014 Ordinário | 28/10/2014 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENAHDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS RUAS: MARIO VIOTI FILHO, VEREADOR ERNESTO KELLER, MARIO SPADIM E RUA ONESIO ROMÃO FANTACHOLE, CONVENIO SEDU 3226, CORRESPONDENTE A 2ª MEDICÃO. | 10855.72 | 10855.72 | 10855.72 | 100
2352/2014 Ordinário | 28/10/2014 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENAHDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS RUAS: MARIO VIOTI FILHO, VEREADOR ERNESTO KELLER, MARIO SPADIM E RUA ONESIO ROMÃO FANTACHOLE, CONVENIO SEDU 3226, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 122195.89 | 122195.89 | 122195.89 | 100
1482/2014 Ordinário | 02/07/2014 | USITERRA LTDA - ME (07.924.193/0001-16) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS RUAS: MARIO VIOTI FILHO, VEREADOR ERNESTO KELLER, MARIO SPADIM E RUA ONESIO ROMÃO FANTACHOLE | 20061.82 | 20061.82 | 20061.82 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - pavimentar e recuperar as ruas e avenidas | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1102/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2398 | RUA ONÉSIO ROMAO FANTACHOLE | rua onesio romao fantachole Nºs/n – centro | 23°49'13,0''Sul / 51°40'20,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | 495472.52 | 12/04/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 203
Contrato | OSCAR COSTA FARIAS | ***.143.***.** | 495472.52 | 22/04/2014 | 409/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 204

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CARLOS EDUARDO RIBEIRO | ***.172.***.** | CREA - 62139-D | ART (CREA) - 62139-D/PR
Projeto Arquitetônico | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 23486-D/PR
Orçamento | ADHEMAR FRANCISCO REJANI | ***.720.***.** | CREA - 23486-D/PR | ART (CREA) - 23486-D/PR