## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2014690.26 | 2014690.26 | 2014690.26 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 19/05/2014 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 7.08 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 542-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/01/2016 (8/2015)
2 | 11/06/2014 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 17.1 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 543-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/01/2016 (8/2015)
3 | 17/07/2014 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 28.28 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 544-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/01/2016 (8/2015)
4 | 02/09/2014 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 30.97 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 545-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/01/2016 (8/2015)
5 | 17/10/2014 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 41.55 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 546-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/01/2016 (8/2015)
6 | 01/12/2014 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 47.1 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 547-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/01/2016 (8/2015)
7 | 30/12/2014 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 62.87 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 548-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/01/2016 (8/2015)
8 | 04/03/2015 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 63.27 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 549-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/01/2016 (8/2015)
9 | 03/07/2015 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 66.05 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 550-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/01/2016 (8/2015)
10 | 21/08/2015 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 78.27 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 551-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/01/2016 (8/2015)
11 | 23/09/2015 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 85.78 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 621-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/02/2016 (9/2015)
12 | 30/10/2015 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 90.68 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 655-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/02/2016 (10/2015)
13 | 27/11/2015 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 91.38 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 678-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/03/2016 (11/2015)
14 | 29/12/2015 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 92.3 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 696-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/03/2016 (12/2015)
15 | 27/01/2016 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 93.02 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 713-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2016 (1/2016)
16 | 29/02/2016 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 93.65 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 729-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2016 (2/2016)
17 | 29/04/2016 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 93.65 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 773-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/08/2016 (4/2016)
18 | 27/05/2016 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 781-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/09/2016 (5/2016)
19 | 29/06/2016 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 804-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/10/2016 (6/2016)
20 | 28/07/2016 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 830-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2016 (7/2016)
21 | 29/08/2016 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 834-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2016 (8/2016)
22 | 12/09/2016 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 859-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/11/2016 (9/2016)
23 | 31/10/2016 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 859-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/02/2017 (10/2016)
24 | 06/12/2016 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 945-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2017 (12/2016)
25 | 31/01/2017 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 945-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2017 (1/2017)
26 | 23/03/2017 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 983-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2017 (3/2017)
27 | 25/04/2017 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 1016-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2017 (4/2017)
28 | 31/05/2017 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 1016-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2017 (5/2017)
29 | 06/07/2017 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 1066-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2017 (7/2017)
30 | 08/08/2017 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 1088-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2017 (8/2017)
31 | 05/09/2017 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 1108-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/12/2017 (9/2017)
32 | 05/10/2017 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2017 (10/2017)
33 | 06/11/2017 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 1161-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2018 (11/2017)
34 | 21/12/2017 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 1188-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/02/2018 (12/2017)
35 | 15/01/2018 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 98.73 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 1208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/06/2018 (1/2018)
36 | 28/02/2018 | GILBERTO MARCIAKI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 27/2013 |  |  | 1233-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2018 (2/2018)
37 | 28/02/2018 | GILBERTO MARCIAKI | Conclusão | [5 empty] | 1238-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 16/06/2018 (2/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
IPORÃ | MUNICÍPIO DE IPORÃ | 1/2013 | Concorrência | 22/04/2013 | 23/05/2013 | 1771563.37 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRASDE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS | Homologada - (21/06/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
27/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRASDE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | 1739743.14 | 24/06/2013 | 24/06/2014 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
IPORÃ | MUNICÍPIO DE IPORÃ | 337/2010 - Federal | Em Andamento | EXECUÇÃO DA AÇÃO DE SISYEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONORME PLANO DE TRABALHO. | 02/01/2010 | 27/04/2011 | 110000 | 3710000 | 35308

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1725/2018 Ordinário | 13/04/2018 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE AO 4ª TERMO ADTIVO, PELA EXECUÇAO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE IPORA,CONF.PEDIDO DE EMPENHO. | 180302.62 | 180302.62 | 180302.62 | 100
1726/2018 Ordinário RAP | 13/04/2018 | R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (04.375.328/0001-43) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE AO 1ª TERMO ADTIVO, PELA EXECUÇAO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE IPORA,CONF.PEDIDO DE EMPENHO. | 149944.22 | 149944.22 | 149944.22 | 100
1774/2018 Ordinário | 19/04/2018 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A CONCLUSÃO DA ETAPA 1, PELA EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE IPORA, CONF.PEDIDO DE EMPENHO. | 20998.66 | 20998.66 | 20998.66 | 100
4361/2016 Ordinário | 22/07/2016 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A 17ª MEDIÇAO,PELA EXECU- ÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE IPORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. | 88392.85 | 88392.85 | 88392.85 | 100
1070/2016 Ordinário | 07/03/2016 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,14ª, 15ª E 16ª MEDIÇÕES, PELA EXECU- ÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE IPORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. | 480109.68 | 480109.68 | 480109.68 | 100
1241/2015 Ordinário | 04/03/2015 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A 7ª MEDIÇAO, PELA EXECU- ÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE IPORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. | 35903.02 | 35903.02 | 35903.02 | 100
8129/2014 Ordinário | 01/12/2014 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A 6ª MEDIÇAO, PELA EXECU- ÇÃO DE OBRA DE SISMEMA DE ESGOTO SANIOTARIO,NO MUNICIPIO DE IPORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. | 96512.75 | 96512.75 | 96512.75 | 100
9118/2014 Ordinário RAP | 30/12/2014 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A 6ª MEDIÇAO, PELA EXECU- ÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE IPORA, CONF.PEDIDO DE EMPENHO. | 281487.34 | 281487.34 | 281487.34 | 100
7111/2014 Ordinário | 17/10/2014 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A 5ª MEDIÇAO, PELA EXECU- ÇÃO DE OBRA DE SISMEMA DE ESGOTO SANIOTARIO,NO MUNICIPIO DE IPORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. | 184067.29 | 184067.29 | 184067.29 | 100
5955/2014 Ordinário | 02/09/2014 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A 4ª MEDIÇAO, PELA EXECU- ÇÃO DE OBRA DE SISMEMA DE ESGOTO SANIOTARIO,NO MUNICIPIO DE IPORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. | 46761.35 | 46761.35 | 46761.35 | 100
4509/2014 Ordinário | 17/07/2014 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A 3ª MEDIÇAO, PELA EXECU- ÇÃO DE OBRA DE SISMEMA DE ESGOTO SANIOTARIO,NO MUNICIPIO DE IPORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. | 152715.05 | 152715.05 | 152715.05 | 100
3635/2014 Ordinário | 11/06/2014 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A 2ª MEDIÇAO, PELA EXECU- ÇÃO DE OBRA DE SISMEMA DE ESGOTO SANIOTARIO,NO MUNICIPIO DE IPORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. | 174319.91 | 174319.91 | 174319.91 | 100
2947/2014 Ordinário | 19/05/2014 | E M KAMI & CIA LTDA (00.557.226/0001-98) | VALOR EMPENHADO A FIRMA ACIMA,RE- FERENTE A 1ª MEDIÇAO, PELA EXECU- ÇÃO DE OBRA DE SISMEMA DE ESGOTO SANIOTARIO,NO MUNICIPIO DE IPORA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO. | 123175.52 | 123175.52 | 123175.52 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1068 - PROJETO DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1293/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
11189 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Av. Presidente C. Branco e Outros Nºs/n – Centro. Sistema de Esgoto | 24°1'51,0''Sul / 53°42'21,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GILBERTO MARCIAKI | ***.349.***.** | 1771563.37 | 27/04/2012 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 291
Contrato | HUGO DE ASSIS GONZAGA | ***.031.***.** | 1739743.14 | 24/06/2013 | 27/2013 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 292

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GILBERTO MARCIAKI | ***.349.***.** | CREA - 16421D | ART (CREA) - 20132780811
Fiscalização | GILBERTO MARCIAKI | ***.349.***.** | CREA - 16421D | ART (CREA) - 20132780811
Execução de Obra | HUGO DE ASSIS GONZAGA | ***.031.***.** | CREA - 61736D | ART (CREA) - 20132780811
Orçamento | HUGO DE ASSIS GONZAGA | ***.031.***.** | CREA - 61736D | ART (CREA) - 20132780811