## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
129702.12 | 129702.12 | 129702.12 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/08/2014 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 54.04 | Execução Indireta - Contrato | 549/2014 |  | 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 566-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2015 (8/2014)
2 | 31/03/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Encerramento de Contrato por motivo de interesse público, conforme o art 78 inciso XII da lei 8666/93. | 591-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/05/2015 (3/2015)
3 | 30/10/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Encerramento de Contrato por motivo de interesse público, conforme o art 78 inciso XII da lei 8666/93. | 663-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 02/12/2015 (10/2015)
4 | 29/04/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 549/2014 |  | Medição referente encerramento de contrato nº 549-189/2014 - 01/03/2015 | 719-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (4/2016)
5 | 16/05/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 29.74 | Execução Indireta - Contrato | 765/2016 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO P.A. – PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE, COM ATE TOTAL DE 537,97M². | 740-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (5/2016)
6 | 30/06/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Paralisação |  |  |  |  | obra encontra-se em andamento, não havendo medição na referido mês, pois a obra encontra-se nos acabamentos finais. | 750-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/07/2016 (6/2016)
7 | 07/07/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 99.49 | Execução Indireta - Contrato | 765/2016 |  | Referente 2º Medição de Serviço de Reforma e Adaptação do antigo prédio do Hospital Municipal para instalaço do P.A - pronto atendimento de Saúde. | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/09/2016 (7/2016)
8 | 30/08/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Paralisação |  |  |  |  | obra encontra-se em andamento, não havendo medição na referido mês, pois a obra encontra-se nos acabamentos finais. | 781-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/10/2016 (8/2016)
9 | 23/09/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 765/2016 |  | REFERENTE 3º MEDIÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO P.A. – PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE. | 782-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2016 (9/2016)
10 | 23/09/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 80.63 | Execução Indireta - Aditivo | 765/2016 | 1/2016 | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO P.A. – PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE | 784-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2016 (9/2016)
11 | 24/10/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 765/2016 | 1/2016 | Supressão de aditivo (Redução de Valor). | 808-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2016 (10/2016)
12 | 25/10/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Conclusão | [5 empty] | 794-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/11/2016 (10/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2016 | Tomada de Preços | 29/01/2016 | 17/02/2016 | 112605 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO P.A. – PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE, COM ATE TOTAL DE 537,97M². | Homologada - (19/02/2016)
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 66/2014 | Processo Dispensa | 04/08/2014 | 04/08/2014 | 11723.26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. | Homologada - (04/08/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
765/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO P.A. – PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE, COM ATE TOTAL DE 537,97M². | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRU€åES LTDA (02.887.364/0001-60) | 106900.7 | 24/02/2016 | 29/07/2016 | Empreitada Integral | Própria Entidade
549/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. | BRUNO CARLOS DOS SANTOS 07025609951 (18.385.882/0001-16) | 11723.26 | 08/08/2014 | 08/03/2015 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3708/2016 Ordinário | 20/09/2016 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRU€åES LTDA (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO P.A. – PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE, COM ATE TOTAL DE 537,97M². MATERIAL R$ 437,72 - MÃO DE OBRA R$ 109,00 - ISS - R$ 5,28 . | 543.4 | 543.4 | 543.4 | 100
3709/2016 Ordinário | 20/09/2016 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRU€åES LTDA (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO P.A. – PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE, COM ATE TOTAL DE 537,97M². MATERIAL R$ 13.172,76 - MÃO DE OBRA R$ 3.293,00 - ISS R$164,65. | 16465.76 | 16465.76 | 16465.76 | 100
2620/2016 Ordinário | 01/07/2016 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRU€åES LTDA (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO P.A. – PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE, COM ATE TOTAL DE 537,97M². MATERIAL R$ 59.648,11 - MÃO DE OBRA R$ 14.912,00 - ISS - 745,60 . | 74560.11 | 74560.11 | 74560.11 | 100
1724/2016 Ordinário | 09/05/2016 | CONSTRUTETO ENGENHARIA E CONSTRU€åES LTDA (02.887.364/0001-60) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DO P.A. – PRONTO ATENDIMENTO A SAÚDE, COM ATE TOTAL DE 537,97M². | 31797.19 | 31797.19 | 31797.19 | 100
2437/2014 Ordinário | 13/08/2014 | BRUNO CARLOS DOS SANTOS 07025609951 (18.385.882/0001-16) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. | 6335.66 | 6335.66 | 6335.66 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2221 - DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO - RECURSOS ROYALTIES | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99993520 | EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARANAPOEMA. | Rua Dr. José Cândido Muricy Nº577 – Centro | 22°39'15,0''Sul / 52°4'59,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 11856.1 | 22/07/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 567
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 112605 | 07/12/2015 |  |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 746
Contrato | BRUNO CARLOS DOS SANTOS | ***.256.***.** | 11723.26 | 12/08/2014 | 549/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 568
Contrato | VALDENIR MECHIA | ***.722.***.** | 106900.7 | 16/02/2016 | 765/2016 |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 745
Aditivo | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | ***.182.***.** | 20422.1 | 01/09/2016 | 765/2016 | 1/2016 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 783
Aditivo | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | ***.182.***.** | -3956.34 | 24/10/2016 | 765/2016 | 2/2016 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 799

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 02 2014
Execução de Obra | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 08 2014