## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
4145111.9 | 4145111.9 | 4145111.9 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/11/2014 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 13.62 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  | Medicao | 7201411-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2015 (11/2014)
2 | 01/06/2015 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 15.06 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201412-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2015 (6/2015)
3 | 30/11/2015 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2015 (11/2015)
4 | 29/01/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 31.17 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201414-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2016 (1/2016)
5 | 29/02/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 31.26 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201415-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2016 (2/2016)
6 | 29/04/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 31.5 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2016 (4/2016)
7 | 01/05/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 32.73 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201417-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2016 (5/2016)
8 | 01/06/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 32.73 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201418-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/09/2016 (6/2016)
9 | 01/07/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 32.73 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201419-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2016 (7/2016)
10 | 01/08/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 55 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201420-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/12/2016 (8/2016)
11 | 01/09/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 55 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201421-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2016 (9/2016)
12 | 01/10/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 48.95 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201422-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2016 (10/2016)
13 | 01/11/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 48.96 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201423-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2016 (11/2016)
14 | 29/12/2016 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 7201424-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2017 (12/2016)
15 | 31/01/2017 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Paralisação | [5 empty] | 22017-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/05/2017 (1/2017)
16 | 31/08/2017 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Paralisação | [5 empty] | 302017-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/10/2017 (8/2017)
17 | 30/03/2018 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 33.18 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 52018-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/07/2018 (3/2018)
18 | 30/04/2018 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 33.24 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 62018-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2018 (4/2018)
19 | 30/06/2018 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 33.34 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 112018-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/08/2018 (6/2018)
20 | 30/08/2018 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 33.93 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242023-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2018 (8/2018)
21 | 30/09/2018 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 39.48 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/11/2018 (9/2018)
22 | 30/11/2018 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 39.48 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242038-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/01/2019 (11/2018)
23 | 31/01/2019 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 58.84 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242047-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (1/2019)
24 | 31/03/2019 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 58.84 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 242050-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/07/2019 (3/2019)
25 | 31/05/2019 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 66.93 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 242052-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2019 (5/2019)
26 | 30/07/2019 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 74.72 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 242057-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2019 (7/2019)
27 | 31/08/2019 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 74.72 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  | Obra sem progressÃ£o na MediÃ§Ã£o neste Mes | 242060-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2019 (8/2019)
28 | 30/10/2019 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 75.05 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2019 (10/2019)
29 | 29/11/2019 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 75.64 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 242072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/12/2019 (11/2019)
30 | 20/12/2019 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 85.66 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 242074-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2020 (12/2019)
31 | 31/01/2020 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 85.66 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 242080-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2020 (1/2020)
32 | 30/03/2020 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 86.77 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242089-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/07/2020 (3/2020)
33 | 20/04/2020 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 89.82 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242100-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2020 (4/2020)
34 | 20/05/2020 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 93.61 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242101-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2020 (5/2020)
35 | 20/06/2020 | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | Medição | 93.61 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 242106-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/08/2020 (6/2020)
36 | 20/07/2020 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 93.93 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2020 (7/2020)
37 | 20/08/2020 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 93.93 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2020 (8/2020)
38 | 20/09/2020 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (9/2020)
39 | 20/10/2020 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2021 (10/2020)
40 | 20/10/2020 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2021 (11/2020)
41 | 20/11/2020 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2021 (11/2020)
42 | 20/12/2020 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2021 (12/2020)
43 | 20/01/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/05/2021 (1/2021)
44 | 20/02/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2021 (2/2021)
45 | 20/03/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/06/2021 (3/2021)
46 | 20/04/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2021 (4/2021)
47 | 20/05/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2021 (5/2021)
48 | 20/06/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/09/2021 (6/2021)
49 | 20/07/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2021 (7/2021)
50 | 20/08/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2021 (8/2021)
51 | 20/09/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/11/2021 (9/2021)
52 | 20/10/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2022 (10/2021)
53 | 20/11/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/02/2022 (11/2021)
54 | 20/12/2021 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/03/2022 (12/2021)
55 | 20/01/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2022 (1/2022)
56 | 20/02/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (2/2022)
57 | 20/03/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/08/2022 (3/2022)
58 | 20/04/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/08/2022 (4/2022)
59 | 20/05/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2022 (5/2022)
60 | 20/06/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/10/2022 (6/2022)
61 | 20/07/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2022 (7/2022)
62 | 20/08/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2022 (8/2022)
63 | 20/09/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2022 (9/2022)
64 | 20/10/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2022 (10/2022)
65 | 20/11/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2023 (11/2022)
66 | 20/12/2022 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2023 (12/2022)
67 | 20/01/2023 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (1/2023)
68 | 20/02/2023 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/05/2023 (2/2023)
69 | 20/03/2023 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
70 | 20/04/2023 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/05/2023 (4/2023)
71 | 20/05/2023 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2023 (5/2023)
72 | 20/06/2023 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/08/2023 (6/2023)
73 | 20/07/2023 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/09/2023 (7/2023)
74 | 20/08/2023 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 103/2017 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/09/2023 (8/2023)
75 | 20/09/2023 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 57/2014 |  |  | 242111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2023 (9/2023)
76 | 20/09/2023 | DUANE CHRISTOFARI VIERO | Conclusão | [5 empty] | 270041-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/10/2023 (9/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIDADE GAÚCHA | MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA | 1/2017 | Concorrência | 06/06/2017 | 02/08/2017 | 3092030.37 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA O TÉRMINO DA OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO JARDINS DO MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA / PR, PARTÍCIPES FNDE/MEC E O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA - PR | Homologada - (27/09/2017)
CIDADE GAÚCHA | MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA | 1/2017 | Convite | 16/03/2017 | 23/03/2017 | 79981.5 | Contratação de serviços de pedreiro, servente de obras e encanador para manutenção predial, tanto preventiva como corretiva e fornecimento de equipamentos necessários à execução dos serviços nas dependências dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR | Homologada - (30/03/2017)
CIDADE GAÚCHA | MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA | 3/2014 | Concorrência | 11/03/2014 | 28/04/2014 | 3414871.54 | Contratação de empresa habilitada para execução dos serviços de construção de uma Escola de Ensino Fundamental no Bairro Jardins do Município de Cidade Gaúcha / PR, com assistência financeira do FNDE/MEC TERMO DE COMPROMISSO PAR n.° 17619/2013 e Município de Cidade Gaúcha - Pr. | Homologada - (08/05/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
103/2017 | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA O TÉRMINO DA OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO JARDINS DO MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA / PR, PARTÍCIPES FNDE/MEC E O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA - PR | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | 2837800 | 27/09/2017 | 27/09/2018 | Preço Global | Própria Entidade
57/2014 | Contratação de empresa habilitada para execução dos serviços de construção de uma Escola de Ensino Fundamental no Bairro Jardins do Município de Cidade Gaúcha / PR, com assistência financeira do FNDE/MEC TERMO DE COMPROMISSO PAR n.° 17619/2013 e Município de Cidade Gaúcha - Pr. | CAPELIM CONSTRUTORA - EIRELI - EPP (01.990.427/0001-47) | 3410398.53 | 08/05/2014 | 31/12/2014 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4416/2023 Ordinário | 19/07/2023 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | Valor que se empenha referente a 19a. medição a execução do término de obra conforme projeto básico da construção da Escola Ensino Fundamental, no Bairro Jardins, conforme comprovante em anexo... | 204892.29 | 204892.29 | 204892.29 | 100
4417/2023 Ordinário RAP | 19/07/2023 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | Valor que se empenha referente CONTRAPARTIDA da 19a. medição a execução do término de obra conforme projeto básico da construção da Escola Ensino Fundamental, no Bairro Jardins, conforme comprovante em anexo... | 19967.23 | 19967.23 | 19967.23 | 100
5724/2020 Ordinário | 21/12/2020 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | Valor que se empenha referente a 2º parcela da 18ª medição do termino de obra do projeto básico da Escola de Ensino Fundamental no Bairro Jardins, conforme comprovante em anexo. | 110885.2 | 110885.2 | 110885.2 | 100
3495/2020 Ordinário | 12/08/2020 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | Valor que se empenha referente a 2ª parte da 16ª medição do termino de obra, projeeto básico da construção da Escola de Ensino Fundamental, no bairro Jardins, conforme comprovante em anexo. | 59435.89 | 59435.89 | 59435.89 | 100
3496/2020 Ordinário | 12/08/2020 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | Valor que se empenha referente a 17ª medição do termino de obra, projeto básico da construção da Escola de Ensino Fundamental, no bairro Jardins, conforme comprovante em anexo. | 225041.47 | 225041.47 | 225041.47 | 100
796/2020 Ordinário | 24/02/2020 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | Valor que se empenha referente a contrapartida da 1ª medição à 13º medição do termo de obra do projeto basico da construção da escola de ensino fundamental, mo bairro Jardins, conforme comprovante em anexo. | 510891.2 | 510891.2 | 510891.2 | 100
6202/2019 Ordinário | 31/12/2019 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | Valor que se empenha referente a 3ª parte da 11ª parcela de execução do término de obra, projeto básico da construção da escola de ensino fundamental no bairro Jardins, conforme comprovante em anexo. | 32009.37 | 32009.37 | 32009.37 | 100
6203/2019 Ordinário | 31/12/2019 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | Valor que se empenha referente a 12ª parcela de execução do término de obra, projeto básico da construção da escola de ensino fundamental no bairro Jardins, conforme comprovante em anexo. | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 100
6204/2019 Ordinário | 31/12/2019 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | Valor que se empenha referente a 1ª parte da 13ª parcela de execução do término de obra, projeto básico da construção da escola de ensino fundamental no bairro Jardins, conforme comprovante em anexo. | 68259.01 | 68259.01 | 68259.01 | 100
3896/2019 Ordinário | 01/08/2019 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | valor que se empenha referente a 2ª parte da 11ª parcela de execução do termino de obra na construção da Escola de Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 239041.41 | 239041.41 | 239041.41 | 100
3637/2019 Ordinário | 22/07/2019 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | valor que se empenha referente a 2ª parte da 10ª parcela de término da obra contrução da escola de ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 35322.89 | 35322.89 | 35322.89 | 100
3638/2019 Ordinário | 22/07/2019 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | valor que se empenha referente a 11ª parcela de término da obra contrução da escola de ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 52577.11 | 52577.11 | 52577.11 | 100
3663/2019 Ordinário | 22/07/2019 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | Valor que se empenha referente, empenho parcial referente a 9ª e 10ª parcela, projeto construção de uma Escola de Ensino Fundamental, Bairro Jardins, conforme contrato 102/2017. | 404276.8 | 404276.8 | 404276.8 | 100
2415/2019 Ordinário | 23/05/2019 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | valor que se empenha referente a 7ª parcela do termino da obra, projeto basico da contrução da escola ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 159805.51 | 159805.51 | 159805.51 | 100
143/2019 Ordinário | 18/01/2019 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | valor que se empenha referente a 8º parcela do término da obra da escola do ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 184441.94 | 184441.94 | 184441.94 | 100
5931/2018 Ordinário RAP | 22/11/2018 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | valor que se empenha referente a setima parcela do termino de obra da construção da escola de ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 245507.79 | 245507.79 | 245507.79 | 100
5661/2018 Ordinário | 31/10/2018 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | valor que se empenha referente a 6º parcela de execução do termino de obra da escola de ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 170743.58 | 170743.58 | 170743.58 | 100
5662/2018 Ordinário RAP | 31/10/2018 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | valor que se empenha referente a contrapartida da 6º parcela de execução do termino de obra da escola de ensino fundamental, conforme comprovante em anexo. | 27285.86 | 27285.86 | 27285.86 | 100
4983/2018 Ordinário RAP | 17/09/2018 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | valor que se empenha referente a quinta parcela de execução do termino da construção da ecola ensino fundamental, conforme comprovante em anexo | 222564.65 | 222564.65 | 222564.65 | 100
3563/2018 Ordinário | 02/07/2018 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP (10.801.453/0001-70) | valor que se empenha referente a 3º parcela de execução do término de obra da Escola de Ensino Fundamental, bairro Jardins, conforme comprovante em anexo | 81153.77 | 81153.77 | 81153.77 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3048 - CONSTRU??O, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2081/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9101 | RUA CORTE REAL CRUZAMENTO COM RUA DUQUE DE CAXIAS 0,52 KM PAVIMENTO 0,81 KM TERRA S 023°22,441 W 052°56,576 | Rua 25 Julho Nº1814 – centro | 23°22'4,9''Sul / 52°56'41,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JAIR BONFIM | ***.522.***.** | 3410398.53 | 31/12/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 720141
Base | ROBERTO SIDNEI HAUTH | ***.135.***.** | 3092030.37 | 30/06/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 132018
Contrato | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | ***.514.***.** | 3410398.53 | 31/12/2014 | 57/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 720142
Contrato | ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA | ***.741.***.** | 2837800 | 30/06/2018 | 103/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 142018

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JAIR BONFIM | ***.522.***.** | CREA - 18574 | ART (CREA) - 20141969034
Execução de Obra | CRISTIANE ANTONIA CAMILO | ***.514.***.** | CAU - A62203-6 | ART (CREA) - 20141969034
Execução de Obra | ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA | ***.741.***.** | CREA - 31857D | ART (CREA) - 20174644428
Orçamento | ROBERTO SIDNEI HAUTH | ***.135.***.** | CREA - 10661D | ART (CREA) - 20174644428