## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
192816.65 | 192816.65 | 192816.65 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/12/2014 | CLORIVAL CARVALHO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 44/2014 |  |  | 1011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/11/2015 (5/2015)
2 | 28/06/2015 | CLORIVAL CARVALHO | Conclusão | [5 empty] | 1012-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/11/2015 (6/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 1/2014 | Convite | 25/04/2014 | 09/05/2014 | 147816 | Construção de duas salas de aula no CMEI Vicente di Conti e duas salas de aula no CMEI Maria Thereza Spirandelli. | Homologada - (14/05/2014)
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 1/2014 | Concorrência | 21/02/2014 | 31/03/2014 | 415000 | Alienação de imóveis de propriedade do município. | Homologada - (10/04/2014)
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 1/2013 | Tomada de Preços | 10/04/2013 | 29/04/2013 | 91644.72 | Término de construção de creche Pró-Infância Tipo C | Homologada - (17/05/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
44/2014 | Construção de duas salas de aula no CMEI Vicente di Conti e duas salas de aula no CMEI Maria Thereza Spirandelli. | MOLINARI ENGENHARIA LTDA. (05.740.016/0001-54) | 146537.2 | 15/05/2014 | 15/01/2015 | Preço Global | Própria Entidade
68/2013 | Término de construção de creche Pró-Infância Tipo C | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | 80542 | 23/05/2013 | 19/11/2013 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7017/2014 Ordinário | 19/12/2014 | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA 5ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO C.E.I./NOVO DESTA MUNICPALIDADE, RELATIVO A NF N.44/04-06-2014. | 7017.13 | 7017.13 | 7017.13 | 100
7339/2014 Ordinário | 31/12/2014 | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE C.E.I. NESTA MUNICIPALIDADE. | 6577.6 | 6577.6 | 6577.6 | 100
6324/2014 Ordinário | 19/11/2014 | MOLINARI ENGENHARIA LTDA. (05.740.016/0001-54) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 2 SALAS DE AULA DO C.E.I./"VICENTE DE CONTI", A PRECO GLOBAL, CONF. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N.44/2014. | 18471.78 | 18471.78 | 18471.78 | 100
4810/2014 Ordinário | 27/08/2014 | MOLINARI ENGENHARIA LTDA. (05.740.016/0001-54) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO A PRECO GLOBAL, CONF. CONTRATO N.44/2014. | 14214.14 | 14214.14 | 14214.14 | 100
3834/2014 Ordinário | 09/07/2014 | MOLINARI ENGENHARIA LTDA. (05.740.016/0001-54) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DE CONSTRUCAO DE 2 SALAS DE AULA DO C.E.I./VICENTE DE CONTI A PRECO GLOBAL, CONFORME CONTRATO N.44/2014. | 146536 | 146536 | 146536 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1612/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25899 | Prédio Cheche Vicente de Conti em alvenaria med 350,00 m2 na Área Verde II da Quadra F Rua Cruz Galego matricula 5295 | RUA CRUZ GALEGO Nº123 – VILA Y FERRAREZI. VILA Y FERRAREZI | 22°44'400,8''Sul / 51°22'586,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | 147816 | 08/04/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3614
Contrato | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | 146536 | 09/05/2014 | 44/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 36

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | CLORIVAL CARVALHO | ***.921.***.** | CREA - 2221 | ART (CREA) - 20143825285
Execução de Obra | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20142488412
Orçamento | ANICEIA SAVI | ***.149.***.** | CREA - 24321/D | ART (CREA) - 20141802296