## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
304990.98 | 304990.98 | 304990.98 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 07/04/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 2.21 | Execução Indireta - Contrato | 527/2014 |  | REFERENTE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECAPE ALFATICO,CONTRAPATIDA DO MUNICIPIO. | 571-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2015 (4/2015)
2 | 07/04/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 527/2014 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2015 (4/2015)
3 | 07/04/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 87.8 | Execução Indireta - Aditivo | 527/2014 | 2/2015 | REFERENTE 1º PARCELA DE ADITIVO DO CONTRATO 524-167/2014 DE REAJUSTE DE VALOR DA OBRA DE RECAPE ASFALTICO | 573-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/05/2015 (4/2015)
4 | 03/09/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 80.44 | Execução Indireta - Contrato | 527/2014 |  | REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ | 623-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2015 (9/2015)
5 | 02/11/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 527/2014 | 2/2015 | Referente 2º Medição do Aditivo da Execução de Recape asfaltico. | 687-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/01/2016 (11/2015)
6 | 14/12/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 82.73 | Execução Indireta - Contrato | 527/2014 |  | Referente medição de Execução de recape asfaltico | 688-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/03/2016 (12/2015)
7 | 29/01/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Atraso na liberação de recursos do convênio | 707-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/05/2016 (1/2016)
8 | 22/03/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 87.57 | Execução Indireta - Contrato | 527/2014 |  | Referente execução de recapeamento asfaltico | 706-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/07/2016 (3/2016)
9 | 29/04/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Referente ausência da liberação do recurso de convenio | 721-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/07/2016 (4/2016)
10 | 22/08/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 527/2014 |  | REFERENTE 6º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA. | 777-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2016 (8/2016)
11 | 23/08/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 788-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/10/2016 (8/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 3/2014 | Tomada de Preços | 01/06/2014 | 27/06/2014 | 251395.35 | EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 9.130,81 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR – 2C COM 9.130,81 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,00 CM E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) – ESP. 3,00 CM, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. | Homologada - (30/06/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
527/2014 | EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 9.130,81 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR – 2C COM 9.130,81 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,00 CM E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) – ESP. 3,00 CM, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | 251395.35 | 01/07/2014 | 05/02/2015 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 33/2015 - Federal | Concluído com Recursos do Concedente | Recape Asfáltico de Vias públicas urbanas do Município de Paranapoema. | 23/12/2013 | 30/07/2016 | 5545.35 | 245850 | 788684

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3282/2015 Ordinário | 08/09/2015 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE 2º PARCELA DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 527-167/2014 DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 9.130,81 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR – 2C COM 9.130,81 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,00 CM E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) – ESP. 3,00 CM, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE PARANAPOEMA | 6945.74 | 6945.74 | 6945.74 | 100
2048/2015 Ordinário | 23/06/2015 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 9.130,81 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR – 2C COM 9.130,81 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,00 CM E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) – ESP. 3,00 CM, EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA, CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO Nº 788684/13. | 5545.35 | 5545.35 | 5545.35 | 100
1085/2015 Ordinário RAP | 06/04/2015 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 9.130,81 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR – 2C COM 9.130,81 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,00 CM E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) – ESP. 3,00 CM, EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA, TERMO DE CONVENIO Nº 788684/13. | 242499.89 | 242499.89 | 242499.89 | 100
1089/2015 Ordinário | 06/04/2015 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º PARCELA DO TERMO DE ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 527-167/2014 DE REAJUSTE DE PREÇO DA OBRA DE RECAPE AFFALTICO EM CBUQ REALIZADO EM RUAS DO PRIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 50000 | 50000 | 50000 | 100
1086/2015 Ordinário | 06/04/2015 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 9.130,81 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR – 2C COM 9.130,81 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,00 CM E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.u.q) – ESP. 3,00 CM, EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA, CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVENIO Nº 788684/13. | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1205 - CONVENIO FEDERAL - MINISTERIO DAS CIDADES - PROPOSTA 048754/2013 | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)
2221 - DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO - RECURSOS ROYALTIES | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99993508 | EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 12.909,96 METROS E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 2C COM 12.909,96 METROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,0 CM COM 305,49 TON E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C | Rua Dr. José Cândido Muricy NºS/N – Centro | 22°39'25,0''Sul / 52°4'52,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | 251395.35 | 01/04/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 592
Contrato | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | 251395.35 | 24/06/2014 | 527/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 593
Aditivo | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | 56945.74 | 01/04/2015 | 527/2014 | 2/2015 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 594

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | CREA - PR-22731-D | ART (CREA) - 20142851002
Projeto Arquitetônico | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | CREA - SP-740645/D | ART (CREA) - 20142448917
Orçamento | MARCO ANTONIO DA SILVA | ***.178.***.** | CREA - SP-740645/D | ART (CREA) - 20142448925
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20151294773