## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
59698.12 | 59698.12 | 59698.12 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 10/08/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 69/2014 |  |  | 1013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/11/2015 (5/2015)
2 | 28/10/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Conclusão | [5 empty] | 1014-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/11/2015 (5/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 3/2014 | Convite | 23/06/2014 | 03/07/2014 | 59698.12 | Contratação de empresa para fechamento do barracão de reciclagem de lixo. | Homologada - (21/07/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
69/2014 | Contratação de empresa para fechamento do barracão de reciclagem de lixo. | V C SOUZA - CONSTRUÇÃO (11.284.579/0001-88) | 59698.12 | 21/07/2014 | 21/01/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5335/2014 Ordinário RAP | 23/09/2014 | V C SOUZA - CONSTRUÇÃO (11.284.579/0001-88) | S/ SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DO BARRACÃO DE RECICLAGEM DE LIXO A PRECO GLOBAL, CONF. CONTRATO N. 69/2014. | 59698.12 | 59698.12 | 59698.12 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1002 - Implantação de Incubadora para Pequenas Empresas | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1612/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
27075 | Barracão de reciclagem de lixo em alvenaria med 300,00 m2 no Lote 09 da Quadra 02 matricula 6701 | RUA MANOEL FERNANDES DE MATTOS Nºsn – PQ I G C P IZIQUE. PQ I G C P IZIQUE | 22°44'38,8''Sul / 51°22'287,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | 59668.12 | 10/05/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 69
Contrato | EDSON TOMASIN | ***.790.***.** | 59668.12 | 03/07/2014 | 69/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1201469

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20142135986
Fiscalização | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20143795513
Execução de Obra | EDSON TOMASIN | ***.790.***.** | CREA - SP-113363/D | ART (CREA) - 20143784988