## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1901786.76 | 1901786.76 | 1901786.76 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/06/2015 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 5.12 | Execução Indireta - Contrato | 31/2015 |  |  | 2201511-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2015 (6/2015)
2 | 30/11/2015 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 10 | Execução Indireta - Contrato | 31/2015 |  |  | 2201512-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/12/2015 (11/2015)
3 | 29/01/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 87 | Execução Indireta - Contrato | 31/2015 |  |  | 2201513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/05/2016 (1/2016)
4 | 29/02/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 91 | Execução Indireta - Contrato | 31/2015 |  |  | 2201514-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2016 (2/2016)
5 | 29/04/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 31/2015 |  |  | 2201515-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2016 (4/2016)
6 | 01/05/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 31/2015 |  |  | 2201516-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2016 (5/2016)
7 | 01/05/2016 | ROBERTO SIDNEI HAUTH | Conclusão | [5 empty] | 2201517-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2016 (5/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CIDADE GAÚCHA | MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA | 4/2015 | Concorrência | 20/10/2015 | 07/12/2015 | 1565961.2 | Execução de pavimentação asfáltica em TST em ruas e avenidas do quadro urbano deste Município de Cidade Gaúcha - PR. | Homologada - (16/02/2016)
CIDADE GAÚCHA | MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA | 4/2014 | Concorrência | 29/10/2014 | 03/12/2014 | 2340339.35 | Execução de obras de Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários para este Município de Cidade Gaúcha - PR, aprovado no Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, no âmbito do Programa PAC2 - 3ª Etapa (TC/PAC 0507/2014), com fornecimento total de materiais e equipamentos | Homologada - (27/03/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
31/2015 | Execução de obras de Implantação do Sistema de Esgotos Sanitários para este Município de Cidade Gaúcha - PR, | C.R. Martinez & Cia Ltda (04.375.328/0001-43) | 2337738.88 | 27/03/2015 | 27/03/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
CIDADE GAÚCHA | MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA | 798/2015 - Federal | Em Andamento | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 07/05/2014 | 07/05/2016 | 0 | 2337738.88 | 507

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8218/2016 Ordinário RAP | 16/12/2016 | C.R. Martinez & Cia Ltda (04.375.328/0001-43) | valor que se empenha referente a implantação do sistema de esgoto sanitários, conforme comprovante em anexo | 7454.95 | 7454.95 | 7454.95 | 100
1418/2016 Ordinário | 01/03/2016 | C.R. Martinez & Cia Ltda (04.375.328/0001-43) | valor que se empenha referente a terceira parcela da execução de implantação rede de esgoto programa PAc2, conforme comprovante em anexo | 702292.94 | 702292.94 | 702292.94 | 100
443/2016 Ordinário | 22/01/2016 | C.R. Martinez & Cia Ltda (04.375.328/0001-43) | valor que se empenha referente a serviços da 3º etapa parcial de implantação do sistema de esgoto sanitário, conforme comprovante em anexo | 28809.19 | 28809.19 | 28809.19 | 100
444/2016 Ordinário | 22/01/2016 | C.R. Martinez & Cia Ltda (04.375.328/0001-43) | valor que se empenha referente a serviços de implantação do sistema de rede de esgoto satintarios, conforme comprovante em anexo | 702100 | 702100 | 702100 | 100
9332/2015 Ordinário RAP | 31/12/2015 | C.R. Martinez & Cia Ltda (04.375.328/0001-43) | valor que se empenha referente a 3º parcela de execução de implantação de esgoto sanitário. | 0 | 0 | 0 | 0
4146/2015 Ordinário | 09/06/2015 | C.R. Martinez & Cia Ltda (04.375.328/0001-43) | valor que se empenha referente a 2º parcela de execução de implantação de esgoto sanitários, conforme comprovante em anexo | 341246.96 | 341246.96 | 341246.96 | 100
3575/2015 Ordinário | 21/05/2015 | C.R. Martinez & Cia Ltda (04.375.328/0001-43) | valor que se empenha referente a 1º parcela de execução do sistema de esgoto sanitários, conforme comprovante em anexo | 119882.72 | 119882.72 | 119882.72 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3067 - PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECAPE E GALERIAS PLUVIAIS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2142/2014 (Ínicio da aplicação 2015)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9068 | RUA TORCATO DA LUZ BARBOSA CRUZAMENTO AV. GENTIL GERALDI 0,56 KM PAVIMENTO 0,3 TERRA S 023°22,363 W 052°56,219 | Rua 25 Julho Nº1814 – centro | 23°22'4,9''Sul / 52°56'41,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ROBERTO SIDNEI HAUTH | ***.135.***.** | 2340339.35 | 01/06/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 220151
Contrato | ROBERTO SIDNEI HAUTH | ***.135.***.** | 2340339.35 | 01/06/2015 | 31/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 220152

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ROBERTO SIDNEI HAUTH | ***.135.***.** | CREA - 10661D | ART (CREA) - 20151719359
Orçamento | ROBERTO SIDNEI HAUTH | ***.135.***.** | CREA - 10661D | ART (CREA) - 20151719359