## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
708000 | 708000 | 708000 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 25/04/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 31.97 | Execução Indireta - Contrato | 256/2014 |  |  | 1365-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/02/2016 (4/2015)
2 | 25/05/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 31.97 | Execução Indireta - Contrato | 256/2014 |  |  | 1365-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/02/2016 (5/2015)
3 | 25/05/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 256/2014 |  |  | 1554-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
4 | 10/06/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 1557-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 25/2014 | Tomada de Preços | 28/10/2014 | 18/11/2014 | 709779.9 | Construção de barracões pré-moldados, que integrarão a unidade produtora de leitões - UPL, em continuidade a execução dos incentivos previstos no termo de concessão de direito real de uso nº 247/2010, autorizados pela Lei Municipal n ° 1035/2009 | Homologada - (25/11/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
256/2014 | Construção de barracões pré-moldados, que integrarão a unidade produtora de leitões - UPL, em continuidade a execução dos incentivos previstos no termo de concessão de direito real de uso nº 247/2010, autorizados pela Lei Municipal n ° 1035/2009 | CHICO PRE - MOLDADOS EIRELI - ME (10.678.170/0001-83) | 708000 | 25/11/2014 | 25/03/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5351/2014 Global RAP | 25/11/2014 | CHICO PRE - MOLDADOS EIRELI - ME (10.678.170/0001-83) | Barracão pré-moldado (pilares, tesoura e terças em concreto, cobertura com telhas aluzinco PT 40 0,50 mm) medindo 13,60x142,00 metros com 3,00 metros de altura livre, 1,50 metros de fundação e beirais de 1,0 metro - fornecimento e instalação conforme projeto.Barracão pré-moldado (pilares, tesoura e terças em concreto, cobertura com telhas aluzinco PT 40 0,50 mm) medindo 15,34x142,00 metros com 3,00 metros de altura livre, 1,50 metros de fundação e beirais de 1,0 metro - fornecimento e instalação conforme projeto.Barracão pré-moldado (pilares, tesoura e terças em concreto, cobertura com telhas aluzinco PT 40 0,50 mm) medindo 13,60x142,00 metros com 3,00 metros de altura livre, 1,50 metros de fundação e beirais de 1,0 metro - fornecimento e instalação conforme projeto.BDI - Bonificações e Despesas IndiretasConstrução de barracões pré-moldados, que integrarão a unidade produtora de leitões - UPL, em continuidade a execução dos incentivos previstos no termo de concessão de direito real de | 708000 | 708000 | 708000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1040 - Implantação da Unidade Produtora de Leitões - UPL | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9844 | Barracao ULP | ZONA RURAL DISTRITO SÃO JOSE DO ITAVO NºS/N – ZONA RURAL. S/N | 25°11'43,1''Sul / 54°21'52,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABRICIO GABRIEL ARENHARDT | ***.453.***.** | 755085 | 01/12/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1120
Contrato | ROBISON FRIEDRICH | ***.238.***.** | 709779.9 | 01/12/2014 | 256/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1121

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ROBISON FRIEDRICH | ***.238.***.** | CREA - 000000000107887 | ART (CREA) - 2192281
Orçamento | ROBISON FRIEDRICH | ***.238.***.** | CREA - 000000000107887 | ART (CREA) - 2192281
Orçamento | FABRICIO GABRIEL ARENHARDT | ***.453.***.** | CREA - CREAPR-88090/D | ART (CREA) - 2192281
Fiscalização | FABRICIO GABRIEL ARENHARDT | ***.453.***.** | CREA - CREAPR-88090/D | ART (CREA) - 2192281