## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
165794.3 | 165794.3 | 165794.3 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/09/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 719/2015 |  | REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁTICO E REPERFILAMENTO EM CBUQ E REVESTIMENTO EM LAMA ASFÁLTICA. | 624-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2015 (9/2015)
2 | 03/09/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 625-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/11/2015 (9/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 4/2015 | Tomada de Preços | 17/07/2015 | 05/08/2015 | 124203.42 | EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 4.960,20 M² E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR – 2C COM 4.960,20 M² E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 0,04 TON E REVESTIMENTO EM LAMA ASFALTICA “3” 8,MM, E PLACA DA OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. | Homologada - (07/08/2015)
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 5/2015 | Tomada de Preços | 24/07/2015 | 12/08/2015 | 283200 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M². | Homologada - (14/08/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
718/2015 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M². | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | 280840 | 18/08/2015 | 26/11/2015 | Empreitada Integral | Própria Entidade
719/2015 | EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 4.960,20 M² E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR – 2C COM 4.960,20 M² E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 0,04 TON E REVESTIMENTO EM LAMA ASFALTICA “3” 8,MM, E PLACA DA OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | 124200 | 07/08/2015 | 07/10/2015 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
290/2016 Ordinário | 25/01/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 MEDIÇÃO DE ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E BANHEIROS. TOTALIZANDO 332,01 M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 20449.37 | 20449.37 | 20449.37 | 100
5091/2015 Ordinário RAP | 28/12/2015 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 21144.93 | 21144.93 | 21144.93 | 100
3201/2015 Ordinário | 31/08/2015 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 4.960,20 M² E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR – 2C COM 4.960,20 M² E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 0,04 TON E REVESTIMENTO EM LAMA ASFALTICA “3” 8,MM, E PLACA DA OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. CONFORME TP: 04/2015. | 50000 | 50000 | 50000 | 100
3202/2015 Ordinário | 31/08/2015 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE XECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM 4.960,20 M² E PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR – 2C COM 4.960,20 M² E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 0,04 TON E REVESTIMENTO EM LAMA ASFALTICA “3” 8,MM, E PLACA DA OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. TP Nº 04/2015. | 74200 | 74200 | 74200 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1208 - CONVENIO ESTADUAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99993893 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REPERFILAMENTO EM CBUQ E REVESTIMENTO EM LAMA ASFÁLTICA, CONFORME TP Nº 04/2015. | Rua Dr. José Cândido Muricy Nº216 – Centro | 22°39'15,0''Sul / 52°5'11,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 124203.42 | 10/06/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 626
Contrato | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | 124200 | 05/08/2015 | 719/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 627

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | CREA - PR-22731-D | ART (CREA) - 20153782759
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20153120357
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20153120810
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20153989205
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20153989205