## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
308929.57 | 308929.57 | 308929.57 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/09/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 20.15 | Execução Indireta - Contrato | 718/2015 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS | 631-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2015 (9/2015)
2 | 05/10/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 39.44 | Execução Indireta - Contrato | 718/2015 |  | REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 657-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2015 (10/2015)
3 | 16/11/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 50.05 | Execução Indireta - Contrato | 718/2015 |  | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 661-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/01/2016 (11/2015)
4 | 16/11/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 17.99 | Execução Indireta - Aditivo | 718/2015 | 1/2015 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 1/2015, CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 662-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/01/2016 (11/2015)
5 | 14/12/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 61.6 | Execução Indireta - Contrato | 718/2015 |  | Referente 4º Medição da contrução de Salas de Aulas e Banheiros. | 684-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/03/2016 (12/2015)
6 | 29/01/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada | 708-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/05/2016 (1/2016)
7 | 03/02/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 59.92 | Execução Indireta - Aditivo | 718/2015 | 1/2015 | Referente 2º Medição do aditivo da execução da construção de salas de aula e banheiros | 696-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/05/2016 (2/2016)
8 | 03/02/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 75.06 | Execução Indireta - Contrato | 718/2015 |  | Referente 5 º Medição da execução da construção de salas de aula e banheiros | 697-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/05/2016 (2/2016)
9 | 18/03/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Referente alteração de projeto e serviços necessários à conclusão, ocasionando atraso na obra. | 713-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/07/2016 (3/2016)
10 | 13/04/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 91.12 | Execução Indireta - Aditivo | 718/2015 | 1/2015 | Referente 3º Medição do Aditivo da Construção de Salas de aulas e Banheiros totalizando 332,01m². | 704-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (4/2016)
11 | 13/04/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 85.19 | Execução Indireta - Contrato | 718/2015 |  | Referente 6º Medição da Construção de Salas de aulas e Banheiros totalizando 332,01m² | 705-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (4/2016)
12 | 28/04/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 718/2015 | 1/2015 | Referente 4º Medição do Aditivo da Construção de Salas de aulas e Banheiros | 711-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (4/2016)
13 | 28/04/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 97.06 | Execução Indireta - Contrato | 718/2015 |  | Referente 7º Medição da Construção de Salas de aulas e Banheiros | 712-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (4/2016)
14 | 30/05/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Paralisação |  |  |  |  | Referente alteração de projeto e serviços necessários à conclusão, ocasionando atraso na obra. | 743-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/07/2016 (5/2016)
15 | 23/06/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 718/2015 |  | REFERENTE 8º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. - Sendo 237,06 ref. a redução de valor do contrato - devido Glosa apontada - Item 12 da planilha orçada | 733-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2016 (6/2016)
16 | 29/06/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Conclusão | [5 empty] | 739-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/07/2016 (6/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 5/2015 | Tomada de Preços | 24/07/2015 | 12/08/2015 | 283200 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M². | Homologada - (14/08/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
718/2015 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M². | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | 280840 | 18/08/2015 | 26/11/2015 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2239/2016 Ordinário | 20/06/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 8º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. VALOR DE MATERIAL R$ 5614,54 - E MÃO DE OBRA R$ 2405,00 X 5% ISS : R$ 120,25. | 8000 | 8000 | 8000 | 100
2240/2016 Ordinário | 20/06/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 8º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. DIFERENÇA DO EMPENHO 2239/2016. | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 100
1278/2016 Ordinário | 04/04/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 6º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 28435.63 | 28435.63 | 28435.63 | 100
1269/2016 Ordinário | 04/04/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 15217.35 | 15217.35 | 15217.35 | 100
1353/2016 Ordinário | 20/04/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 4334.04 | 4334.04 | 4334.04 | 100
1354/2016 Ordinário | 20/04/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 7º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 33333.7 | 33333.7 | 33333.7 | 100
1155/2016 Ordinário | 28/03/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 6º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 0 | 0 | 0 | 0
1159/2016 Ordinário | 28/03/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 0 | 0 | 0 | 0
1158/2016 Ordinário | 28/03/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 0 | 0 | 0 | 0
1156/2016 Ordinário | 28/03/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 6º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 0 | 0 | 0 | 0
1157/2016 Ordinário | 28/03/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 6º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 0 | 0 | 0 | 0
289/2016 Ordinário | 25/01/2016 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01 M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 16669.31 | 16669.31 | 16669.31 | 100
4878/2015 Ordinário | 14/12/2015 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 25042.01 | 25042.01 | 25042.01 | 100
4879/2015 Ordinário | 14/12/2015 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 5796.84 | 5796.84 | 5796.84 | 100
4881/2015 Ordinário | 14/12/2015 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 1589.3 | 1589.3 | 1589.3 | 100
5091/2015 Ordinário RAP | 28/12/2015 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 21144.93 | 21144.93 | 21144.93 | 100
4182/2015 Ordinário | 09/11/2015 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 29803.16 | 29803.16 | 29803.16 | 100
4184/2015 Ordinário | 09/11/2015 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 1/2015, CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 8775.24 | 8775.24 | 8775.24 | 100
3634/2015 Ordinário | 01/10/2015 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 54182.75 | 54182.75 | 54182.75 | 100
3330/2015 Ordinário | 14/09/2015 | CONSTRUTORA PARANACITY LTDA (01.682.423/0001-00) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 332,01M², EXECUTADA NA QUADRA 09, LOTE 21, NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA. | 56585.77 | 56585.77 | 56585.77 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2260 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99993895 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS E BANHEIROS TOTALIZANDO 33201M² EXECUTADA NA QUADRA 09 LOTE 21 NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA | Rua Dr. José Cândido Muricy NºS/N – Centro. esquina com a Rua Ca | 22°65'34,0''Sul / 52°8'21,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 283200 | 20/07/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 654
Contrato | PAULO SALOMÃO | ***.591.***.** | 280840 | 12/08/2015 | 718/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 655
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 48776 | 15/09/2015 | 718/2015 | 1/2015 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 656
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | -237.06 | 29/06/2016 | 718/2015 | 4/2016 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 742

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | PAULO SALOMÃO | ***.591.***.** | CREA - PR-18475/D | ART (CREA) - 20153627320
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20153119847
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20153120071
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20154012906
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20154012906