## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1225749.99 | 1225749.99 | 1225749.99 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 24/03/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 6.79 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 1346-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2016 (4/2015)
2 | 27/04/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 15.35 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 1347-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2016 (4/2015)
3 | 28/05/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 24.51 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 1460-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/02/2016 (5/2015)
4 | 30/06/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 28.45 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 1555-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
5 | 01/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 38.53 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 1809-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2016 (8/2015)
6 | 30/09/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 55.9 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 1965-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 04/03/2016 (9/2015)
7 | 03/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 62.38 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 2217-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
8 | 17/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação | [5 empty] | 2291-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
9 | 31/07/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2291-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/02/2017 (7/2016)
10 | 28/02/2017 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2291-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/06/2017 (2/2017)
11 | 01/08/2017 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação |  |  |  |  | Obra sem alteração em seu acompanhamento | 2291-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/11/2017 (9/2017)
12 | 21/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 69.94 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 5011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
13 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 82.52 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 5012-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
14 | 31/01/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 88.5 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 5013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
15 | 31/03/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 88.5 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 5371-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
16 | 31/05/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 88.5 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 5371-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)
17 | 12/07/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 423/2014 |  |  | 5806-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2018 (7/2018)
18 | 12/07/2018 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 5807-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/08/2018 (7/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 23/2014 | Tomada de Preços | 13/10/2014 | 30/10/2014 | 1254287.3 | Contratação de empresa para executar a ampliação da escola Municipal Dona Leopoldina, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. | Homologada - (19/12/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
423/2014 | Contratação de empresa para executar a ampliação da escola Municipal Dona Leopoldina, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. | SANIC SERVICOS DE SANEAMENTO, PROJETOS AMBIENTAIS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (11.825.521/0001-02) | 1200563.32 | 19/12/2014 | 19/06/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2167/2016 Global | 18/04/2016 | SANIC SERVICOS DE SANEAMENTO, PROJETOS AMBIENTAIS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (11.825.521/0001-02) | Contratação de Empresa para Ampliação da Escola Municipal Dona Leopoldina.Contratação de empresa para executar a ampliação da escola Municipal Dona Leopoldina, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conf. (Termo de Apostilamento). | 31753.53 | 31753.53 | 31753.53 | 100
6150/2014 Global RAP | 22/12/2014 | SANIC SERVICOS DE SANEAMENTO, PROJETOS AMBIENTAIS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (11.825.521/0001-02) | Contratação de Empresa para Ampliação da Escola Municipal Dona LeopoldinaContratação de empresa para executar a ampliação da escola Municipal Dona Leopoldina, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. | 1193996.46 | 1193996.46 | 1193996.46 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1040 - Implantação da Unidade Produtora de Leitões - UPL | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9868 | Escola Municipal Dona Leopoldina | RUA AMBROSIO DIAS NºS/N – LINHA CARAMURU. S/N | 25°9'28,2''Sul / 54°16'34,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 1254387.3 | 02/09/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2101
Contrato | JOSE FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO | ***.659.***.** | 1200563.32 | 22/10/2014 | 423/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2102

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO | ***.659.***.** | CREA - CREAPR-133062/D | ART (CREA) - 20150352257
Orçamento | JOSE FERNANDO FERREIRA DE ARAUJO | ***.659.***.** | CREA - CREAPR-133062/D | ART (CREA) - 20150352257
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20150352257
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20150352257