## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
157030.55 | 157030.55 | 157030.55 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 26/02/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 43.18 | Execução Indireta - Contrato | 420/2014 |  |  | 1348-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2016 (4/2015)
2 | 24/04/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 94.22 | Execução Indireta - Contrato | 420/2014 |  |  | 1349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2016 (4/2015)
3 | 31/05/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 420/2014 |  |  | 1461-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/02/2016 (5/2015)
4 | 30/07/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 1691-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/02/2016 (7/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 31/2014 | Tomada de Preços | 04/12/2014 | 19/12/2014 | 157036.26 | Contração de empresa para execução de pavimentação poliédrica - em continuação da Rua Curitiba (centro); esq. da Rua Santa Helena (Santa Inês); Rua João de Barro (Jacutinga) e no loteamento habitacional em São José do Itavó | Homologada - (19/12/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
420/2014 | Contração de empresa para execução de pavimentação poliédrica - em continuação da Rua Curitiba (centro); esq. da Rua Santa Helena (Santa Inês); Rua João de Barro (Jacutinga) e no loteamento habitacional em São José do Itavó | CONSTRUTORA ALTA LTDA - EPP (11.956.942/0001-64) | 157030.55 | 22/12/2014 | 22/12/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6148/2014 Global RAP | 22/12/2014 | CONSTRUTORA ALTA LTDA - EPP (11.956.942/0001-64) | Execução de pavimentação poliedrica em parte da Rua Curitiba (Centro), Esquina da Rua Santa Helena (Santa Inês), Rua João de Barro (Jacutinga) e Loteamento Habitacional (SãoJosé do Itavó) conforme projetos, memorial descritivo e planilha em anexo.Contração de empresa para execução de pavimentação poliédrica - em continuação da Rua Curitiba (centro); esq. da Rua Santa Helena (Santa Inês); Rua João de Barro (Jacutinga) e no loteamento habitacional em São José do Itavó | 157030.55 | 157030.55 | 157030.55 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1040 - Implantação da Unidade Produtora de Leitões - UPL | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9872 | Rua Curitiba | RUA CURITIBA NºS/N – CENTRO. S/N | 25°9'49,4''Sul / 54°17'38,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 157036.26 | 10/11/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2107
Contrato | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | 157030.55 | 18/12/2014 | 420/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2108

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | CREA - 41031 | ART (CREA) - 20145839984
Orçamento | MARCELO RENATO STAUDT | ***.098.***.** | CREA - 41031 | ART (CREA) - 20145839984
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20145839984
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20145839984