## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
589396.91 | 589396.91 | 589396.91 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/04/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 421/2014 |  |  | 1354-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2016 (4/2015)
2 | 30/06/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 22.71 | Execução Indireta - Contrato | 421/2014 |  |  | 1556-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
3 | 20/07/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 421/2014 |  |  | 1802-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2016 (8/2015)
4 | 20/07/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 1803-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/02/2016 (8/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 32/2014 | Tomada de Preços | 04/12/2014 | 19/12/2014 | 598238.09 | Contratação de empresa para execução de melhorias na Av. Nossa Senhora Aparecida na comunidade de Santa Inês que consiste em recape asfaltico e calçadas em concreto, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | Homologada - (19/12/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
421/2014 | Contratação de empresa para execução de melhorias na Av. Nossa Senhora Aparecida na comunidade de Santa Inês que consiste em recape asfaltico e calçadas em concreto, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (02.810.894/0001-00) | 589396.91 | 19/12/2014 | 19/06/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6149/2014 Global RAP | 22/12/2014 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (02.810.894/0001-00) | Execução de melhorias na Av. Nossa Senhora Aparecida na Comunidade de Santa Inês, que consiste em recape asfaltico, calçadas em concreto, sinalização viária conforme projetos, memorial descretivo e planilhas em anexo.Contratação de empresa para execução de melhorias na Av. Nossa Senhora Aparecida na comunidade de Santa Inês que consiste em recape asfaltico e calçadas em concreto, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura. | 589396.91 | 589396.91 | 589396.91 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1040 - Implantação da Unidade Produtora de Leitões - UPL | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9863 | Av. Nossa Senhora Aparecida | AV. NOSSA SENHORA APARECIDA NºS/N – SANTA INÊS. S/N | 25°7'37,2''Sul / 54°20'11,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 598238.09 | 01/12/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2109
Contrato | LINCOLN SALGADO | ***.272.***.** | 589396.91 | 19/12/2014 | 421/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2110

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | LINCOLN SALGADO | ***.272.***.** | CREA - 88024 | ART (CREA) - 20152283872
Orçamento | LINCOLN SALGADO | ***.272.***.** | CREA - 88024 | ART (CREA) - 20152283872
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20152283872
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20152283872