## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
129817.16 | 129817.16 | 129817.16 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/08/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 15.42 | Execução Indireta - Contrato | 168/2014 |  |  | 1356-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2016 (4/2015)
2 | 04/09/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 32.01 | Execução Indireta - Contrato | 168/2014 |  |  | 1357-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2016 (4/2015)
3 | 16/10/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 41.48 | Execução Indireta - Contrato | 168/2014 |  |  | 1358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2016 (4/2015)
4 | 29/10/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 50.04 | Execução Indireta - Contrato | 168/2014 |  |  | 1359-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2016 (4/2015)
5 | 09/12/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 55.68 | Execução Indireta - Contrato | 168/2014 |  |  | 1360-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2016 (4/2015)
6 | 14/01/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 72.78 | Execução Indireta - Contrato | 168/2014 |  |  | 1361-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2016 (4/2015)
7 | 04/02/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 75.55 | Execução Indireta - Contrato | 168/2014 |  |  | 1362-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2016 (4/2015)
8 | 03/03/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 86.62 | Execução Indireta - Contrato | 168/2014 |  |  | 1363-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2016 (4/2015)
9 | 30/04/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 168/2014 |  |  | 1364-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2016 (4/2015)
10 | 05/05/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 1558-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 4/2014 | Tomada de Preços | 28/05/2014 | 13/06/2014 | 450461.73 | Contratação de pessoa jurídica para a execução das obras de reforma na Escola Municipal Carlos Gomes, imóvel localizado na rua Castelo Branco, nº 2337, Centro, Itaipulândia - PR. | Homologada - (07/07/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
168/2014 | Contratação de pessoa jurídica para a execução das obras de reforma na Escola Municipal Carlos Gomes, imóvel localizado na rua Castelo Branco, nº 2337, Centro, Itaipulândia - PR. | ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - ME (05.993.229/0001-98) | 448542.44 | 07/07/2014 | 01/07/2015 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1402/2015 Global | 31/03/2015 | ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - ME (05.993.229/0001-98) | Reformas na Escola Municipal Carlos Gomes conforme Planilha Quantitativa/Orçamentária e Memorial Descritivo, (Primeira Alteração Contratual). | 129817.16 | 129817.16 | 129817.16 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1006 - Construção, ampliação e melhorias de unidades escolares | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
4730 | Escola Municipal Carlos Gomes | RUA CASTELO BRANCO Nº2337 – CENTRO | 25°8'11,4''Sul / 54°18'18,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 450461.73 | 23/05/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1334
Contrato | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | 448542.44 | 13/06/2014 | 168/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1335

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | CREA - 89738 | ART (CREA) - 20143354339
Orçamento | ARNO OSMAR ZUSE | ***.615.***.** | CREA - 89738 | ART (CREA) - 20143354339
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20143354339
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20143354339