## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
349860.88 | 349860.88 | 349860.88 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 46.38 | Execução Indireta - Contrato | 28/2015 |  |  | 1562-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
2 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 61.78 | Execução Indireta - Contrato | 28/2015 |  |  | 1804-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2016 (8/2015)
3 | 31/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 80.87 | Execução Indireta - Contrato | 28/2015 |  |  | 2096-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/03/2016 (10/2015)
4 | 31/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 99.74 | Execução Indireta - Contrato | 28/2015 |  |  | 2292-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
5 | 31/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 28/2015 |  | Acompanhamento nº 4 informado errado o total medido acumulado. | 2292-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2016 (1/2016)
6 | 31/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 2356-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/10/2016 (1/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 3/2015 | Tomada de Preços | 10/02/2015 | 02/03/2015 | 417996.61 | Contratação de empresa para execução de barracão pré moldado, medindo 977,50 m2 com cobertura em telha aluzinco e fechamento em alvenaria, conforme memorial descritivo em anexo | Homologada - (05/03/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
28/2015 | Contratação de empresa para execução de barracão pré moldado, medindo 977,50 m2 com cobertura em telha aluzinco e fechamento em alvenaria, conforme memorial descritivo em anexo | BF CONSTRUTORA LTDA - ME (11.126.913/0001-75) | 349860.88 | 05/03/2015 | 05/09/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
952/2015 Global RAP | 05/03/2015 | BF CONSTRUTORA LTDA - ME (11.126.913/0001-75) | Execução de barracão pré moldado, medindo 977,50m2 com cobertura em telha aluzinco e fechamento em alvenaria, conforme memorial descritivo em anexoContratação de empresa para execução de barracão pré moldado, medindo 977,50 m2 com cobertura em telha aluzinco e fechamento em alvenaria, conforme memorial descritivo em anexo | 349860.88 | 349860.88 | 349860.88 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1055 - Ampliação, Manutenção e Melhorias de Parques Industriais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1024/2009 (Ínicio da aplicação 2010)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
4730 | Escola Municipal Carlos Gomes | RUA CASTELO BRANCO Nº2337 – CENTRO | 25°8'11,4''Sul / 54°18'18,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 417996.61 | 29/01/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1336
Contrato | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | 349860.88 | 27/02/2015 | 28/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1337

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20143354339
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20143354339
Execução de Obra | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000003584059
Orçamento | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000003584059