## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
388832.2 | 388832.2 | 388832.2 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 10/11/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 7.44 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM ÁREA DE 298,63M². | 660-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/01/2016 (11/2015)
2 | 15/12/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 12.42 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | Referente 2º Medição da Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde. | 685-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/03/2016 (12/2015)
3 | 29/01/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada | 709-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/05/2016 (1/2016)
4 | 18/04/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 21.23 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM ÁREA DE 298,63m² | 710-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/07/2016 (4/2016)
5 | 31/05/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada | 744-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/07/2016 (5/2016)
6 | 14/07/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 41.75 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | Referente 4º Medição da execução da construção da UBS - Unidade Básica de Saúde. | 765-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/09/2016 (7/2016)
7 | 29/07/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 48.02 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | Referente 5º Medição da Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde. Com 20% DBI. | 769-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/09/2016 (7/2016)
8 | 10/08/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 49.51 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | REFERENTE 20% DE BDI DA 1º MEDIÇÃO. | 774-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2016 (8/2016)
9 | 10/08/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 50.51 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | REFERENTE 20% DE BDI DA 2º MEDIÇÃO. | 775-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2016 (8/2016)
10 | 10/08/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Medição | 52.27 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | REFERENTE 20% DE BDI DA 3º MEDIÇÃO | 776-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2016 (8/2016)
11 | 30/09/2016 | TAMIRES MEDEIROS DE LIMA | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada | 793-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/11/2016 (9/2016)
12 | 22/11/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 63.58 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | Referente 6º Medição referente contrução da UBS - Unidade Básica de Saúde. | 809-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/12/2016 (11/2016)
13 | 15/12/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 78.67 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | Referente 7º Medição da construção da UBS - Unidade Básica de Saúde. | 810-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2017 (12/2016)
14 | 30/01/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada | 818-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/03/2017 (1/2017)
15 | 28/02/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada | 819-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/04/2017 (2/2017)
16 | 31/03/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada | 836-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/04/2017 (3/2017)
17 | 30/10/2017 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada | 851-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/11/2017 (10/2017)
18 | 30/05/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada | 880-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/06/2018 (5/2018)
19 | 01/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 727/2015 | 6/2018 | Supressão (Redução de valor). | 926-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)
20 | 06/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 727/2015 |  | Referente mediçao final da Construção da UBS - Unidade básica de Saúde comàrea 298,63 m². | 908-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)
21 | 07/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 921-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 6/2015 | Tomada de Preços | 07/08/2015 | 26/08/2015 | 448800 | CONSTRUÇÃO DE UBS COM ÁREA DE 298,63m². | Homologada - (28/08/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
727/2015 | CONSTRUÇÃO DE UBS COM ÁREA DE 298,63m². | V C SOUZA - CONSTRUCAO - ME (11.284.579/0001-88) | 412895.95 | 28/08/2015 | 01/01/2016 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4121/2015 Ordinário RAP | 03/11/2015 | V C SOUZA - CONSTRUCAO - ME (11.284.579/0001-88) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM ÁREA DE 298,63m², LOCALIZADO NA RUA: ESTELITA, S/N LOTE 01-A/02/03/A-02 NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA-PR. | 388832.2 | 388832.2 | 388832.2 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1213 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS - CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I COM APROXIMADAMENTE 290M² A SER DENOMINADA UBS DR. APARARECIDO STUANI. | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99993917 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UBS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM ÁREA DE 29863m² LOCALIZADO NA RUA ESTELITA S/N LOTE 01A/02/03/A02 NO MUNICIPIO DE PARANAPOEMAPR | Rua Estelita NºS/N – Centro | 22°39'21,9''Sul / 52°5'0,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 448800 | 16/06/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 658
Contrato | EDSON TOMASIN | ***.790.***.** | 412895.95 | 25/08/2015 | 727/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 659
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | -24063.75 | 01/11/2018 | 727/2015 | 6/2018 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 902

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20152633423
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20152635302
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20153990688
Execução de Obra | EDSON TOMASIN | ***.790.***.** | CREA - SP-113363/D | ART (CREA) - 20154769730