## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
36995.5 | 36995.5 | 36995.5 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 09/08/2015 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 66.87 | Execução Indireta - Contrato | 54/2015 |  |  | 1222015-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/01/2016 (8/2015)
2 | 09/09/2015 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 66.87 | Execução Indireta - Contrato | 54/2015 |  |  | 1222015-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2016 (9/2015)
3 | 09/10/2015 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 66.87 | Execução Indireta - Contrato | 54/2015 |  |  | 1222015-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2016 (10/2015)
4 | 24/11/2015 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 54/2015 |  |  | 2222015-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/03/2016 (11/2015)
5 | 18/12/2015 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Conclusão | [5 empty] | 2254-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 31/03/2016 (12/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 1/2015 | Tomada de Preços | 06/04/2015 | 23/04/2015 | 41106.66 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NO PÁTIO DA ESCOLA HONÓRIO MAESTRELLI | Homologada - (06/05/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
54/2015 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NO PÁTIO DA ESCOLA HONÓRIO MAESTRELLI | M P DE SOUZA E MOREIRA LTDA (09.402.518/0001-26) | 36995.5 | 07/05/2015 | 03/09/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3753/2015 Ordinário RAP | 01/07/2015 | M P DE SOUZA E MOREIRA LTDA (09.402.518/0001-26) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL HONÓRIO MAESTRELLI A PREÇO GLOBAL, FIXO E SEM REAJUSTE. | 36995.5 | 36995.5 | 36995.5 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1612/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
27262 | Escola Maestro Honório Maestrelli em alvenaria med. 850,00 M2 na quadra 31 da Rua Belo Horizonte, 248 | RUA Belo Horizonte Nº30 – LOTEAMENTO GERAL. LOTEAMENTO GERAL | 22°45'33,3''Sul / 51°22'48,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | 41106.66 | 20/03/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 222015
Contrato | RENATA VILHENA DE PAIVA | ***.941.***.** | 36995.5 | 03/04/2015 | 54/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20160290998
Fiscalização | ANICIO ULISSES MOLINARI | ***.131.***.** | CREA - 2477/D | ART (CREA) - 20160290998
Execução de Obra | RENATA VILHENA DE PAIVA | ***.941.***.** | CREA - PR-144506/D | ART (CREA) - 20153004861