## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
51092.86 | 51092.86 | 51092.86 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/10/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 72015/2015 |  |  | 32-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2016 (10/2015)
2 | 30/11/2015 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação | [5 empty] | 36-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 15/03/2016 (11/2015)
3 | 30/06/2016 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 42-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/09/2016 (6/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PARANAPOEMA | 1/2015 | Tomada de Preços | 17/06/2015 | 16/07/2015 | 56000 | contratacao de empresa para perfuracao de poco tubular profundo | Homologada - (23/07/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
72015/2015 | perfuracao de poco tubular profundo - projeto para totalmente revestido em 06-pvc geomecanico reforcado | HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA (77.641.876/0001-41) | 51702.56 | 27/07/2015 | 20/09/2015 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
143/2015 Ordinário | 02/09/2015 | HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA (77.641.876/0001-41) | o presente contrato tem por objeto a perfuracao de poco tubular profundo. conforme especificacoestransporte e montagem do canteiro de obra perfuracao em 12.1/4 ate 120 mts. arenito caiua relatorio geologico conclusivo transporte e mont. dos equip. de teste de vazao teste de vazao c/ bomba submersa ger. de energia cimentacao do especo anelar 030 mts e laje de protecao sanitaria anuencia previa/outorga de perfuracao e arts processo de outorga de uso. analises de agua e taxas tubo de protecao em 08 de aco carbono chapa 3/16 revestimento em 06 - pvc geomecanico reforcado filtro em 06 - de pvc geomecanico std abert. 0,75mm pre-filtro de seixos de quartzo - gran.1,0 a 2,0 mm tampa do poco em chapa de aco 06 tampa de fundo em 06 - chapa de aco guias centralizadoras 12 x 06 polimero de perfuracao a base de cmc. | 51092.86 | 51092.86 | 51092.86 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1300 - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 480/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
43 | poco tubular profundo conforme especificacoestransporte e montagem do canteiro de obra perfuracao em 1214 ate 120 mts arenito caiua relatorio geologico conclusivo transporte e mont dos equip de teste de vazao teste de vazao c bomba subme | RUA CAMBUY Nº209 – CENTRO | 22°39'10,0''Sul / 52°4'65,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 55120 | 02/02/2016 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 34
Contrato | OTTO CHRISTIANO HARTLEBEN JUNIOR | ***.998.***.** | 51702.56 | 02/02/2016 | 72015/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 33

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | OTTO CHRISTIANO HARTLEBEN JUNIOR | ***.998.***.** | CREA - PR-18445/D | ART (CREA) - 20153423414
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20150000000