## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
43750.85 | 43750.85 | 43750.85 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 24/09/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 1.98 | Execução Indireta - Contrato | 192/2014 |  |  | 1564-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
2 | 11/10/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 13.2 | Execução Indireta - Contrato | 192/2014 |  |  | 1565-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
3 | 17/11/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 28.98 | Execução Indireta - Contrato | 192/2014 |  |  | 1566-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
4 | 02/12/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 39.06 | Execução Indireta - Contrato | 192/2014 |  |  | 1567-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
5 | 18/12/2014 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 46.16 | Execução Indireta - Contrato | 192/2014 |  |  | 1568-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
6 | 15/01/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 192/2014 | 3/2015 |  | 1569-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
7 | 22/01/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 63.23 | Execução Indireta - Contrato | 192/2014 |  |  | 1570-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
8 | 24/02/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 80.37 | Execução Indireta - Contrato | 192/2014 |  |  | 1571-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
9 | 13/03/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 89.78 | Execução Indireta - Contrato | 192/2014 |  |  | 1572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
10 | 30/06/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação | [5 empty] | 1573-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/02/2016 (6/2015)
11 | 17/12/2015 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 99.18 | Execução Indireta - Contrato | 192/2014 |  |  | 2353-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2016 (1/2016)
12 | 29/01/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 192/2014 |  |  | 2354-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/10/2016 (1/2016)
13 | 01/02/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 3088-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/11/2016 (2/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 14/2014 | Tomada de Preços | 08/08/2014 | 25/08/2014 | 354139.25 | Contratação de empresa para ampliação, reparos e melhorias na Unidade Básica de Saúde de São José do Itavó, situado na Av. Paraná, Lote 01-A e 01-B da Quadra 27-A atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde | Homologada - (26/08/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
192/2014 | Contratação de empresa para ampliação, reparos e melhorias na Unidade Básica de Saúde de São José do Itavó, situado na Av. Paraná, Lote 01-A e 01-B da Quadra 27-A atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | 353543.17 | 26/08/2014 | 26/12/2014 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6061/2015 Ordinário | 31/12/2015 | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | Contratação de empresa para ampliação, reparos e melhorias na Unidade Básica de Saúde de São José do Itavó, situado na Avenida Paraná, Lote 01-A e 01-B na Quadra 27-A, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 27395.5 | 27395.5 | 27395.5 | 100
2451/2015 Global | 29/05/2015 | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | Contratação de empresa para ampliação, reparos e melhorias na Unidade Básica de Saúde de São José do Itavó, situado na Avenida Paraná, Lote 01-A e 01-B na Quadra 27-A, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conf.(Terceira Alteração Contratual). | 16355.35 | 16355.35 | 16355.35 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1017 - Construção, ampliação e melhorias nas Unidades de Saúde | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
4577 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DO ITAVÓ, LOTE 1-A, QUADRA 27-A, ÁREA DO TERRENO 920.72m², ÁREA COSTRUIDA 259.20 M², COSTRUÇÃO EM ALVENARIA COM COBERTURA DE TELHA DE AMIANTO, AV. PARANÁ 1270. | Av. Parana Nº1270 – dist. São José do Itavo | 25°9'18,3''Sul / 54°16'122,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 354139.25 | 12/07/2014 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1560
Contrato | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | 353543.1 | 08/08/2014 | 192/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1561
Aditivo | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 16355.35 | 15/01/2015 | 192/2014 | 3/2015 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1563

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | CREA - 105184/D | ART (CREA) - 20143896220
Orçamento | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | CREA - 105184/D | ART (CREA) - 20143896220
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20143896220
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20143896220