## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
413567.97 | 413567.97 | 413567.97 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 11/06/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 9.95 | Execução Indireta - Contrato | 119/2015 |  |  | 1686-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (7/2015)
2 | 25/06/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 13.69 | Execução Indireta - Contrato | 119/2015 |  |  | 1687-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (7/2015)
2 | 25/06/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 13.69 | Execução Indireta - Contrato | 119/2015 |  |  | 2098-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (7/2015)
3 | 14/07/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 19.28 | Execução Indireta - Contrato | 119/2015 |  |  | 1688-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (7/2015)
4 | 31/07/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 20.62 | Execução Indireta - Contrato | 119/2015 |  |  | 1805-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2016 (8/2015)
5 | 20/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 26.99 | Execução Indireta - Contrato | 119/2015 |  |  | 1806-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2016 (8/2015)
6 | 01/09/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 31.02 | Execução Indireta - Contrato | 119/2015 |  |  | 1966-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/03/2016 (9/2015)
7 | 01/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 49.71 | Execução Indireta - Contrato | 119/2015 |  |  | 2098-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/03/2016 (10/2015)
8 | 01/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 119/2015 |  |  | 2216-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (11/2015)
9 | 14/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 2218-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 14/03/2016 (11/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 8/2015 | Tomada de Preços | 07/05/2015 | 25/05/2015 | 513477.37 | Contratação de empresa para execução de calçadas em paver e construção de seis quiosques no Balneário de Linha Jacutinga, conforme projetos e memorial descritivos | Homologada - (03/06/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
119/2015 | Contratação de empresa para execução de calçadas em paver e construção de seis quiosques no Balneário de Linha Jacutinga, conforme projetos e memorial descritivos | MAICON DA SILVA FUMEGALI - EIRELI - ME (17.573.061/0001-40) | 510412.62 | 03/06/2015 | 03/06/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2582/2015 Global | 08/06/2015 | MAICON DA SILVA FUMEGALI - EIRELI - ME (17.573.061/0001-40) | Execução de seis quiosques e um posto de salva vidas em alvenaria e Revitalização da orla do Balneário Jacutinga conforme planilha de custos, projetos e memorial descritivo em anexo, conforme planilha de custo, projetos e memorial descritivo em anexo.Contratação de empresa para execução de calçadas em paver e construção de seis quiosques no Balneário de Linha Jacutinga, conforme projetos e memorial descritivos | 413567.97 | 413567.97 | 413567.97 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1042 - Ampliação, Reforma e Melhorias dos empreendimentos Turistícos | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
12148 | LOTE URBANO Nº04, DA QUADRA Nº10, MATRICULA Nº18487, COM A AREA DE 2,154,94m², AREA DE RESERVA TECNICA, LOCAL JACUTINGA | Av. Beija Floro Nºs/n – Balneário Linha Jacutinga | 25°10'57,8''Sul / 54°17'34,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 514408.72 | 06/05/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1678
Contrato | CLAUDIO ROBERTO BOGO | ***.512.***.** | 510412.62 | 18/05/2015 | 119/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1679

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLAUDIO ROBERTO BOGO | ***.512.***.** | CREA - 89206 | ART (CREA) - 20151690148
Orçamento | CLAUDIO ROBERTO BOGO | ***.512.***.** | CREA - 89206 | ART (CREA) - 20151690148
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20151690148
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20151690148