## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
932428 | 932428 | 932428 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/07/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 13.45 | Execução Indireta - Contrato | 125/2015 |  |  | 1689-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (7/2015)
2 | 31/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação | [5 empty] | 1807-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/02/2016 (8/2015)
3 | 15/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 33.5 | Execução Indireta - Contrato | 125/2015 |  |  | 2300-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
4 | 20/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 94.92 | Execução Indireta - Contrato | 125/2015 |  |  | 2301-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
5 | 04/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 125/2015 |  |  | 2302-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
6 | 04/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 2357-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/10/2016 (1/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 11/2015 | Tomada de Preços | 14/05/2015 | 02/06/2015 | 941938.48 | Contratação de empresa para execução de melhorias, ampliação e revitalização da Av. Nossa Senhora do Carmo na comunidade do Caramuru, conforme memorial descritivo, projetos e planilhas em anexo | Homologada - (09/06/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
125/2015 | Contratação de empresa para execução de melhorias, ampliação e revitalização da Av. Nossa Senhora do Carmo na comunidade do Caramuru, conforme memorial descritivo, projetos e planilhas em anexo | TERRAPLENAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | 932428 | 11/06/2015 | 11/06/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2656/2015 Ordinário RAP | 12/06/2015 | TERRAPLENAGEM SR LTDA (81.504.144/0001-87) | Execução de melhorias, ampliação e revitalização da Av. Nossa Senhora do Carmo na comunidade do Caramuru, conforme memorial descritivo, projetos e planilhas em anexoContratação de empresa para execução de melhorias, ampliação e revitalização da Av. Nossa Senhora do Carmo na comunidade do Caramuru, conforme memorial descritivo, projetos e planilhas em anexo | 932428 | 932428 | 932428 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1019 - Construção de meio fio e sargeta | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135555 | AV NOSSA SENHORA DO CARMO | Av. Nossa Senhora do Carmo Nºs/n – Linha Caramuru | 25°9'30,8''Sul / 54°16'35,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | EDUARDO BARATTO | ***.763.***.** | 941938.48 | 06/04/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1680
Contrato | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | 932428 | 05/03/2015 | 125/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1681

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | EDUARDO BARATTO | ***.763.***.** | CREA - 86819 | ART (CREA) - 20152995864
Fiscalização | EDUARDO BARATTO | ***.763.***.** | CREA - 86819 | ART (CREA) - 20152995864
Execução de Obra | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 20152995864
Orçamento | NILTON JOAO BECKERS | ***.754.***.** | CREA - 86781/D | ART (CREA) - 20152995864