## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
397965.45 | 397965.45 | 397965.45 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/07/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Paralisação | [5 empty] | 1690-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/02/2016 (7/2015)
2 | 30/09/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 11.44 | Execução Indireta - Contrato | 130/2015 |  |  | 2303-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
3 | 28/10/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 20.65 | Execução Indireta - Contrato | 130/2015 |  |  | 2304-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
4 | 25/11/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 36.21 | Execução Indireta - Contrato | 130/2015 |  |  | 2305-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
5 | 16/12/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 57.76 | Execução Indireta - Contrato | 130/2015 |  |  | 2306-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2016 (12/2015)
6 | 13/01/2016 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 71.52 | Execução Indireta - Contrato | 130/2015 |  |  | 2358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2016 (1/2016)
7 | 11/02/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 83.35 | Execução Indireta - Contrato | 130/2015 |  |  | 3089-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2016 (2/2016)
8 | 09/03/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 87.83 | Execução Indireta - Contrato | 130/2015 |  |  | 3148-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2016 (3/2016)
9 | 31/03/2016 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 130/2015 |  |  | 3149-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2016 (3/2016)
10 | 31/03/2016 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 3197-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/12/2016 (5/2016)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 13/2015 | Tomada de Preços | 15/05/2015 | 03/06/2015 | 528507.69 | Contratação de empresa para executar a construção de um barracão em alvenaria com área construida de 680m2 conforme planilhas, projetos e memorial descritivos em anexo. | Homologada - (17/06/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
130/2015 | Contratação de empresa para executar a construção de um barracão em alvenaria com área construida de 680m2 conforme planilhas, projetos e memorial descritivos em anexo. | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | 397965.45 | 17/06/2015 | 17/12/2015 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2726/2015 Global RAP | 17/06/2015 | O. WILLY CONSTRUTORA DE OBRAS - ME (17.204.767/0001-35) | Execução de um barracão em alvenaria com área construida de 680m2 conforme planilhas, projetos e memorial descritivos em anexo.Contratação de empresa para executar a construção de um barracão em alvenaria com área construida de 680m2 conforme planilhas, projetos e memorial descritivos em anexo. | 397965.45 | 397965.45 | 397965.45 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1055 - Ampliação de Parques Industriais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
12193 | LOTE URBANO Nº02, DA QUADRA Nº16, MATRICULA Nº17663, COM A AREA DE 989.23mº, LOCAL JARDIM INDUSTRIAL DA VILA CARAMURU. | Rua Santos Dumont Nºs/n – Caramuru. lotes 001 e 002 | 25°9'12,0''Sul / 54°16'49,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 528842.47 | 05/03/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1682
Contrato | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | 397965.45 | 01/06/2015 | 130/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1683

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | CREA - 105184/D | ART (CREA) - 20151690148
Orçamento | JOSE JAIR DE PIERI | ***.067.***.** | CREA - 105184/D | ART (CREA) - 20151690148
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20151690148
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20151690148