## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
155180 | 155180 | 155180 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 134/2015 |  |  | 1692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/02/2016 (7/2015)
2 | 13/08/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 134/2015 |  |  | 1808-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2016 (8/2015)
3 | 09/09/2015 | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | Conclusão | [5 empty] | 1971-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 04/03/2016 (9/2015)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 15/2015 | Tomada de Preços | 29/05/2015 | 18/06/2015 | 158347 | Contratação de empresa para realização de serviços de expansão e manutenção da rede de iluminação pública em diversas ruas do município, atendendo as necessidades da secretaria de obras, transporte e infraestrutura | Homologada - (24/06/2015)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
134/2015 | Contratação de empresa para realização de serviços de expansão e manutenção da rede de iluminação pública em diversas ruas do município, atendendo as necessidades da secretaria de obras, transporte e infraestrutura | BOLDRINI SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA (01.552.573/0001-90) | 155180 | 24/06/2015 | 25/06/2016 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2892/2015 Global | 30/06/2015 | BOLDRINI SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA (01.552.573/0001-90) | DESLOCAMENTO DE REDE PARA CANTEIRO COM INSTALAÇÃO DE FERRAMENTAIS, CONECTORES, ISOLADORES E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO DE ARTFORNECIMENTO DE 05 POSTES DE CONCRETO MODELO PADRÃO COPEL; CABO QUADRUPLEX 2/0AWG - 889M; TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45KVA-33KV; LUMINÁRIAS SURIA III AZUL VS 250W COMPLETAS - 60 UNIDADES; FERRAMENTAIS, CONECTORES, ISOLADORES, PARA RAIOS E DEMAIS ACESSÓRIOS; INCLUINDO INSTALAÇÃOContratação de empresa para realização de serviços de expansão e manutenção da rede de iluminação pública em diversas ruas do município, atendendo as necessidades da secretaria de obras, transporte e infraestrutura | 155180 | 155180 | 155180 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1029 - Expansão da Rede de Energia e Iluminação Pública | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
135554 | AVENIDA ITAIPU | Av. Itaipu Nºs/n – Centro | 25°7'59,5''Sul / 54°18'28,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | 158347 | 04/02/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1684
Contrato | WALTER MOISES CHAVES DUARTE | ***.557.***.** | 155180 | 18/06/2015 | 134/2015 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1685

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | WALTER MOISES CHAVES DUARTE | ***.557.***.** | CREA - PR 25190/D | ART (CREA) - 20152835158
Orçamento | WALTER MOISES CHAVES DUARTE | ***.557.***.** | CREA - PR 25190/D | ART (CREA) - 20152835158
Orçamento | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20152835158
Fiscalização | REGINALDO CARLOS GARCIA PAZ | ***.651.***.** | CREA - 134298 | ART (CREA) - 20152835158