## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
30791.78 | 30791.78 | 30791.78 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 16.49 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 1995-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (1/2015)
2 | 31/01/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 1996-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (1/2015)
3 | 31/03/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/03/2016 (3/2015)
4 | 31/05/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (5/2015)
5 | 31/07/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2016 (7/2015)
6 | 31/08/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2016 (8/2015)
7 | 31/10/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2016 (10/2015)
8 | 31/12/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2016 (12/2015)
9 | 29/01/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2016 (1/2016)
10 | 29/02/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2016 (2/2016)
11 | 30/04/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2016 (4/2016)
12 | 30/06/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2016 (6/2016)
13 | 31/08/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (8/2016)
14 | 31/10/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2030-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/01/2017 (10/2016)
15 | 31/12/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2017 (12/2016)
16 | 31/01/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2017 (1/2017)
17 | 31/03/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (3/2017)
18 | 30/04/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2017 (5/2017)
19 | 30/06/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/08/2017 (6/2017)
20 | 30/08/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
21 | 29/09/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2017 (9/2017)
22 | 31/10/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2017 (10/2017)
23 | 31/12/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/03/2018 (12/2017)
24 | 31/01/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2018 (1/2018)
25 | 31/03/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2018 (3/2018)
26 | 31/05/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/07/2018 (5/2018)
27 | 31/07/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2018 (7/2018)
28 | 31/08/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
29 | 31/10/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2018 (10/2018)
30 | 30/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 79.03 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 6069-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
31 | 30/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 98.47 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 6070-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
32 | 30/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 6071-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
33 | 31/01/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2019 (1/2019)
34 | 31/03/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2019 (3/2019)
35 | 31/05/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2019 (5/2019)
36 | 31/07/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2019 (7/2019)
37 | 30/08/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2019 (8/2019)
38 | 30/09/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/11/2019 (9/2019)
39 | 29/11/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/12/2019 (11/2019)
40 | 31/12/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/03/2020 (12/2019)
41 | 31/01/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2020 (1/2020)
42 | 31/03/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (3/2020)
43 | 29/05/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2020 (5/2020)
44 | 30/06/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2020 (6/2020)
45 | 31/08/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2020 (8/2020)
46 | 30/10/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2021 (10/2020)
47 | 30/11/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2021 (11/2020)
48 | 30/12/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2021 (12/2020)
49 | 30/01/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/04/2021 (1/2021)
50 | 31/03/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2021 (3/2021)
51 | 31/05/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2021 (5/2021)
52 | 31/07/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
53 | 31/08/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2021 (8/2021)
54 | 30/09/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
55 | 30/11/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2022 (11/2021)
56 | 30/01/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (1/2022)
57 | 30/03/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (3/2022)
58 | 20/04/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 252014/2014 |  |  | 3484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)
59 | 30/04/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Conclusão | [5 empty] | 3485-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 5/2014 | Tomada de Preços | 12/06/2014 | 01/07/2014 | 67620 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA PROFESSORA HETY DE MOURA E COSTA, NO BAIRRO DO CERRADO, NO MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSE-PR, CONFORME ANEXO I. | Homologada - (03/07/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
252014/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA PROFESSORA HETY DE MOURA E COSTA, NO BAIRRO DO CERRADO, NO MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSE-PR, CONFORME ANEXO I. | ROBERSON AFONSO DE MELO ME (19.721.260/0001-84) | 66013.71 | 03/07/2014 | 03/11/2014 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5373/2014 Ordinário RAP | 29/12/2014 | ROBERSON AFONSO DE MELO ME (19.721.260/0001-84) | REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DA FAMILIA PROFA. HETY DE MOURA E COSTA NO BAIRRO CERRADO DE CIMA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 05/2014. | 30791.78 | 30791.78 | 30791.78 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Construção de Novas Escolas nas regiões rurais do Município - Convênio FNDE | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 35/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2507 | REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA PROFESSORA HETY DE MOURA E COSTA, NO BAIRRO DO CERRADO, | RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA NºS/N – CERRADO | 24°34'3,0''Sul / 49°25'9,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | 67620 | 31/01/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2013
Contrato | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | 66013.71 | 31/01/2015 | 252014/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2014

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | CREA - 123482D | ART (CREA) - 20150464519