## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
493963.5 | 493963.5 | 493963.5 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 13.13 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2001-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (1/2015)
2 | 31/03/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/03/2016 (3/2015)
3 | 31/05/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (5/2015)
4 | 31/07/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2016 (7/2015)
5 | 31/08/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2016 (8/2015)
6 | 31/10/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2016 (10/2015)
7 | 31/12/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2016 (12/2015)
8 | 29/01/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2016 (1/2016)
9 | 29/02/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2016 (2/2016)
10 | 30/04/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2016 (4/2016)
11 | 30/06/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2016 (6/2016)
12 | 31/08/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (8/2016)
13 | 31/10/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 20.12 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/01/2017 (10/2016)
14 | 31/12/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 53.74 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2017 (12/2016)
15 | 31/12/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2017 (12/2016)
16 | 31/01/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2017 (1/2017)
17 | 31/03/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (3/2017)
18 | 30/04/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2017 (5/2017)
19 | 30/06/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/08/2017 (6/2017)
20 | 30/08/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
21 | 29/09/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2017 (9/2017)
22 | 31/10/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2017 (10/2017)
23 | 31/12/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/03/2018 (12/2017)
24 | 31/01/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2018 (1/2018)
25 | 31/03/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2018 (3/2018)
26 | 31/05/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/07/2018 (5/2018)
27 | 31/07/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2018 (7/2018)
28 | 31/08/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
29 | 31/10/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2018 (10/2018)
30 | 28/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.83 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 6072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
31 | 28/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 71.86 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 6073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
32 | 28/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 95.69 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 6074-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
33 | 28/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 6075-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
34 | 31/01/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2019 (1/2019)
35 | 31/03/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2019 (3/2019)
36 | 31/05/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2019 (5/2019)
37 | 31/07/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2019 (7/2019)
38 | 30/08/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2019 (8/2019)
39 | 30/09/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/11/2019 (9/2019)
40 | 29/11/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/12/2019 (11/2019)
41 | 31/12/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/03/2020 (12/2019)
42 | 31/01/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2020 (1/2020)
43 | 31/03/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (3/2020)
44 | 29/05/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2020 (5/2020)
45 | 30/06/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2020 (6/2020)
46 | 31/08/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2020 (8/2020)
47 | 30/10/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2021 (10/2020)
48 | 30/11/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2021 (11/2020)
49 | 30/12/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2021 (12/2020)
50 | 30/01/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/04/2021 (1/2021)
51 | 31/03/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2021 (3/2021)
52 | 31/05/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2021 (5/2021)
53 | 31/07/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
54 | 31/08/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2021 (8/2021)
55 | 30/09/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
56 | 30/11/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2022 (11/2021)
57 | 30/01/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (1/2022)
58 | 30/03/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 59.53 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (3/2022)
59 | 30/04/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 232014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)
60 | 30/04/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Conclusão | [5 empty] | 3486-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 3/2014 | Tomada de Preços | 12/06/2014 | 30/06/2014 | 510000 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (Projeto Espaço Educativo Urbano II), DE ACORDO COM RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO FNDE A SER CONTRUIDA NO BAIRRO MUNDO NOVO (ESCOLA MUNICIPAL VILA VARZEÃO, CENTRO DE DOUTOR ULYSSES - PR. | Homologada - (03/07/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
232014/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (Projeto Espaço Educativo Urbano II), DE ACORDO COM RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO FNDE A SER CONTRUIDA NO BAIRRO MUNDO NOVO (ESCOLA MUNICIPAL VILA VARZEÃO, CENTRO DE DOUTOR ULYSSES - PR. | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | 493963.5 | 03/07/2014 | 08/03/2015 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 31156/2014 - Federal | Em Andamento | CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA VILA VARZEÃO | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 0 | 100000 | 1

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5034/2014 Ordinário RAP | 10/12/2014 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (PROJ. ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II) DE ACORDO COM RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO FNDE, CONFORME PREGÃO TOMADA DE PREÇO 03/2014. | 493963.5 | 493963.5 | 493963.5 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1019 - Construção de Praças Esportivas | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 35/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2508 | QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, BAIRRO MUNDO NOVO (ESCOLA MUNICIPAL VILA VARZEÃO | RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA NºS/N – MUNDO NOVO | 24°34'3,0''Sul / 49°25'9,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | 509944.35 | 31/01/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 1999
Contrato | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | 493963.5 | 31/01/2015 | 232014/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2000

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | CREA - 123482D | ART (CREA) - 20150464519