## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
259974.6 | 259974.6 | 259974.6 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/03/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/03/2016 (3/2015)
2 | 31/03/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2039-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/03/2016 (3/2015)
3 | 31/05/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Direta |  |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (5/2015)
4 | 31/07/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2016 (7/2015)
5 | 31/08/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2016 (8/2015)
6 | 31/10/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2016 (10/2015)
7 | 31/12/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2016 (12/2015)
8 | 29/01/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2016 (1/2016)
9 | 29/02/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2016 (2/2016)
10 | 30/04/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2016 (4/2016)
11 | 30/06/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2016 (6/2016)
12 | 31/08/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (8/2016)
13 | 31/10/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/01/2017 (10/2016)
14 | 31/12/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2017 (12/2016)
15 | 31/01/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2017 (1/2017)
16 | 31/03/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (3/2017)
17 | 30/04/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2017 (5/2017)
18 | 30/06/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/08/2017 (6/2017)
19 | 30/08/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
20 | 29/09/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2017 (9/2017)
21 | 31/10/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2017 (10/2017)
22 | 31/12/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/03/2018 (12/2017)
23 | 31/01/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2018 (1/2018)
24 | 31/03/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2018 (3/2018)
25 | 31/05/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/07/2018 (5/2018)
26 | 31/07/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2018 (7/2018)
27 | 31/08/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
28 | 31/10/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2018 (10/2018)
29 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 39.9 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 6077-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
30 | 31/01/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2019 (1/2019)
31 | 31/03/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2019 (3/2019)
32 | 31/05/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2019 (5/2019)
33 | 31/07/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2019 (7/2019)
34 | 30/08/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2019 (8/2019)
35 | 30/09/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/11/2019 (9/2019)
36 | 29/11/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/12/2019 (11/2019)
37 | 31/12/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/03/2020 (12/2019)
38 | 31/01/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2020 (1/2020)
39 | 31/03/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (3/2020)
40 | 29/05/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2020 (5/2020)
41 | 30/06/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2020 (6/2020)
42 | 31/08/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2020 (8/2020)
43 | 30/10/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2021 (10/2020)
44 | 30/11/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2021 (11/2020)
45 | 30/12/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2021 (12/2020)
46 | 30/01/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/04/2021 (1/2021)
47 | 31/03/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2021 (3/2021)
48 | 31/05/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2021 (5/2021)
49 | 31/07/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
50 | 31/08/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2021 (8/2021)
51 | 30/09/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
52 | 30/11/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2022 (11/2021)
53 | 30/01/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (1/2022)
54 | 30/03/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 7.28 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (3/2022)
55 | 30/04/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)
56 | 30/04/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 342014/2014 |  |  | 3487-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)
57 | 30/06/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Conclusão | [5 empty] | 3509-Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção-Documentos com Justificativa para Cancelamento ou Cadastro Indevido de Intervenção | 06/09/2022 (6/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 1/2017 | Tomada de Preços | 19/09/2017 | 09/10/2017 | 474970.33 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO DE VIAS URBANAS – RUA JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA, com área de 1.771,85 m² e RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA, com área de 1.017,25 m², apresentando área total a ser pavimentada de 2.789,1 m², com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme especificações dos serviços a executar, quadro geral de orçamentos, cronograma físico-financeiro | Homologada - (24/10/2017)
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 6/2014 | Tomada de Preços | 28/07/2014 | 18/08/2014 | 245850 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS COM SEXTAVADO, CONFORME ANEXO I. | Homologada - (18/08/2014)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
342014/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS COM SEXTAVADO, CONFORME ANEXO I. | MATOS & MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (08.613.588/0001-60) | 217422.54 | 22/08/2014 | 22/02/2015 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 785/2018 - Federal | Em Andamento | Convênio Pavimentação Asfáltica - F. 31785 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 0 | 550000 | 1
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 781/2014 - Federal | Em Andamento | PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA | 30/12/2014 | 31/12/2016 | 5000 | 217280.01 | 1

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1800/2018 Ordinário | 10/04/2018 | MATOS & MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (08.613.588/0001-60) | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES EM DECORRENCIA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2017. | 0 | 0 | 0 | 0
1880/2018 Ordinário RAP | 13/04/2018 | MATOS & MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (08.613.588/0001-60) | DESPESA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RUAS URBANAS, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2017, CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO. | 42650.51 | 42650.51 | 42650.51 | 100
5475/2014 Ordinário RAP | 31/12/2014 | MATOS & MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (08.613.588/0001-60) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM SEXTAVADO CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 06/2014 DO CONTRARO N° 34/2014. | 217324.09 | 217324.09 | 217324.09 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1019 - Construção de Praças Esportivas | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 35/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2510 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS COM SEXTAVADO, | RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA NºS/N – CENTRO | 24°34'3,0''Sul / 49°25'9,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | 245850 | 31/01/2015 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2005
Contrato | FERNANDO ANTONIO BUENO LOPES | ***.376.***.** | 217422.54 | 31/01/2015 | 342014/2014 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2006

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | CREA - 123482D | ART (CREA) - 20150464519